耿马云嵩矿业有限公司

耿马县金华采石场

矿山地质环境保护与土地复垦方案

（公示稿）

耿马云嵩矿业有限公司

二○二二年七月

第一部分   方案编制背景

## 一、任务由来

耿马云嵩矿业有限公司耿马县金华采石场为变更矿山（采矿权范围面积由原来的0.0153km2变更为0.0188km2，生产规模由原来的5万吨/年变更为10万吨/年，开采标高不变）。矿山现有采矿许可证由耿马傣族佤族自治县自然资源局颁发，采矿许可证号：C5309262011087130119213，生产规模为10万吨/年，矿区面积0.0188km2，开采标高1485m-1407m，开采方式为露天开采，采矿权人为耿马云嵩矿业有限公司，开采矿种为石灰岩，采矿证有效期：2021年12月31日至2026年8月22日。

耿马云嵩矿业有限公司分别于2022年4月及2022年5月完成了矿产资源储量报告及矿产资源开发利用方案的编制及评审备案工作。

耿马云嵩矿业有限公司于2019年6月委托昆明工程勘察公司、重庆浩力环境影响评价有限公司编制了《耿马县金华采石场石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，由于采矿证矿区面积及生产规模发生变更，需重新编制。详见6.1.1、6.2.1一节。

为了实现矿产资源开发与矿山地质环境保护和恢复治理的协调发展，坚持“矿产资源开发与地质环境保护并重、预防为主、防治结合”的方针，本着“谁破坏、谁治理”、“谁治理、谁受益”、“边生产、边治理”的原则，坚持“依靠科技进步、发展循环经济、建设绿色矿业”的原则。依据国土资源部第44号部长令《矿山地质环境保护规定》、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号文）、《土地复垦条例》以及国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）等相关法律法规，采矿权人需要重新编制“矿山地质环境保护与土地复垦方案”。为此，采矿权人耿马云嵩矿业有限公司特委托我公司承担《耿马云嵩矿业有限公司耿马县金华采石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下简称“方案”）的编制工作。

## 二、编制目的

编制本方案的目的是在核实了解、评价本矿山现状地质环境条件基础上，结合矿产资源开发利用方案，预测矿业活动可能引发的矿山地质环境问题，并提出矿山企业在建设、开采、闭坑各阶段相应的环境保护、恢复方案及综合治理措施，最大限度地减轻矿业活动对地质环境的影响，实现矿山企业对矿山地质环境保护与土地复垦义务，为矿业开发、地质环境保护与生态恢复治理提供重要科学依据和技术支撑，以期同时实现矿产资源的合理开发利用及矿山地质环境的有效保护，为矿业经济和社会经济的可持续发展服务。并且为政府行政主管部门对矿山地质环境的有益监督管理提供依据。

履行《土地管理法》及《土地复垦条例》等相关法律法规，贯彻落实《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》(国土资发[2006]225号)文件精神，根据“谁损毁、谁复垦”的原则，本方案将明确该矿山在生产过程中损毁土地面积、范围、时段、方式等，进行损毁土地复垦的可行性分析，确定损毁土地的复垦利用方式，拟定复垦标准，提出复垦措施，测算复垦工程量及投资，安排复垦计划和保障措施等，为土地复垦的组织实施、实施管理、监督检查以及土地复垦费缴存等提供依据，最终起到保护并合理利用土地资源，改善工程区及矿山建设范围的生态环境，为矿山开采和运营创造条件，尽快使被损毁的土地复垦利用并尽可能达到最佳综合效益的状态，努力实现矿区社会经济生态可持续发展的目的。

第二部分  矿山地质环境保护与土地复垦方案报告表

| 项 目 概 况 | 矿山名称 | 耿马县金华采石场 |
| --- | --- | --- |
|  | 矿山企业名称 | 耿马云嵩矿业有限公司 |
|  | 矿山类型 | □申请 □持有 变更 |
|  | 法人代表 | 祖斌 | 联系电话 |  |
|  | 企业性质 | 有限责任公司 | 项目性质 | 生产项目 |
|  | 矿区面积及开采标高 | 矿区面积：0.0188km2；开采标高：1485～1407m |
|  | 保有资源储量 | 44.86万m3（116.64万t） | 生产能力 | 10万t/a |
|  | 采矿证号 （划定矿区范围文号） | C5309262011087130119213 | 评估区面积 | 0.53km2 |
|  | 项目位置土地利用现状图幅号 | F47G010055 |
|  | 矿山生产服务年限 | 9.2年 （2022年06月-2031年09月） | 方案适用年限 | 5年（2022年07月-2027年07月） |

| 矿山地质环境影响 | 地质环境影响评估级别 | 评估区重要程度 | √重要区 □较重要区 □一般区 | ■一级 □二级 □三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地质环境条件 | √复杂 □较复杂 □简单 |  |
|  |  | 生产规模 | □大型 □中型 √小型 |  |
|  | 现状分析与预测 | 矿山地质灾害现状分析与预测 | 现状评估：现状地质灾害发育BW1、BW2、BW3潜在不稳定边坡，现状稳定性较差，危害程度及危险性中等。 预测评估：预测矿业活动加剧BW1、BW2、BW3边坡活动的可能性中等，边坡下部的矿山道路、采矿人员和设备遭受其危害的危险性中等-大。露天拟采场开采引发采帮边坡崩塌、顺层滑坡，可能性中等，露天采场、采矿设备及采矿人员遭受此危害及危险性大。临时表土堆场清运不及时可能遭受土体滑坡、坡面泥石流，对矿山道路及土地植被，危险性、危害性中等-大。规划表土堆场运营可能引发垮塌、滑坡，采矿人员及设备、农村道路、矿山道路遭受其危害及危险性中等。堆料场引发石料垮塌、滑坡可能性较小，对采矿人员及设备、农村道路、矿山道路危害及危险性中等。拟建办公生活区遭受开挖边坡产生垮塌、滑坡的可能性较小，危害及危险性中等。高位水池建设、运营引发及遭受开挖边坡垮塌、滑坡的可能性小，危害及危险性小。矿山遭受C1冲沟引发泥石流的可能性小，危害及危险性小。 |
|  |  | 矿区含水层破坏现状分析与预测 | 现状评估：原露天采场最低开采标高高于当地最低侵蚀基准面及地下水位，开采未揭露地下水，对含水层影响和破坏较轻。 预测评估：预测未来露天采场最低开采标高高于当地最低侵蚀基准面113m，对含水层影响较轻。 |
|  |  | 矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测 | 现状评估：露采采空区破坏，办公生活区等场地平整及堆料场、临时表土堆场矿石、表土堆放，矿山道路切坡等对地形地貌破坏较严重， 压占及损毁土地面积6.5007公顷，以采矿用地为主，其次为旱地及乔木林地、农村宅基地，影响较严重。 预测评估：露采形成的采帮边坡、表土堆场表土堆放、办公生活区及高位水池场地整平、矿山道路边坡开挖等矿业活动改变原始地形地貌，影响及破坏较严重，压占及损毁土地面积0.7845公顷，以裸旱地及乔木林地为主，影响较严重。 |
|  |  | 矿区水土环境污染现状分析与预测 | 现状评估：未对水土环境形成污染。 预测评估：未来露天采场排水及各场地淋滤水无有害有毒物质，对水土环境污染较轻。 |
|  |  | 村庄及重要设施影响评估 | 无村庄及重要设施分布。 |
|  | 矿山地质环境影响 综合评估 | 现状影响程度划分为较严重区（ⅱ）和较轻区（ⅲ）二级二区。地质灾害危害性综合分区为危险性大区（Ⅰ）、中等区（Ⅱ1、Ⅱ2）及小区（Ⅲ）三级四区。地质环境影响预测评估划分为严重区（ⅰ）、较严重区（ⅱ1、ⅱ2）及较轻区（ⅲ）三级四区。 |
| 工作计划及基金计提计划 | 矿山地质环境治理 工作计划 | 矿山地质环境治理恢复工程工作计划及费用 保护与治理阶段 年度 主要恢复治 措施 基金数额（万元） 近期工程 5年 （2022.7- 2027.7） 2022.7- 2023.7 ①进行治理工程工具材料、环境监测、安全设备等的购买。 ②对BW1、BW2、BW3边坡坡面进行削整及清理，同时设监测点进行监测。 ③对露天采场局部高陡采帮坡面进行削整及清理，在采场醒目处竖立警示牌，同时进行监测。 ④在临时表土堆场、规划表土堆场底部采用编织土袋码砌支挡，同时设监测点进行监测。 ⑤在拟建办公生活区后缘开挖边坡坡脚修建挡土墙，同时设监测点进行监测。 ⑥设监测点，对各场地内及道路（原办公生活区、破碎站、堆料场、高位水池、矿山道路、农村道路）开挖边坡稳定性、场地堆积物情况进行监测。 19.84 30.64 2023.7- 2024.7 ①对露天采场局部高陡采帮坡面进行削整及清理，同时进行监测。 ②对地质灾害点、地质环境点、工程点等按照监测时间进行监测。 2.70 2024.7- 2025.7 ①对露天采场局部高陡采帮坡面进行削整及清理，同时进行监测。 ②对地质灾害点、地质环境点、工程点等按照监测时间进行监测。 2.70 2025.7- 202 . ①对露天采场局部高陡采帮坡面进行削整及清理，同时进行监测。 ②对地质灾害点、地质环境点、工程点等按照监测 间进行监测。 2.70 2026.7- 2027.7 ①对露天采场局部高陡采帮坡面进行削整及清理，同时进行监测。 ②对地质灾害点、地质环境点、工程点等按照监测时间进行监测。 2.70 中期工程 5年 （2027.7- 2032.7） 2027.7- 2032.7 ①对露天采场局部高陡采帮坡面进行削整及清理 ，同时进行监测。 ②根据要求对地质灾害点、地质环境点、工程点等 照监测时间进 监测及巡查，并对产生的地质灾害 行治理。 13.74 13.74 远期工程 2年 （2032.7- 2034.7） 2032.7- 2034.7 ①根据要求对地质灾害点、地质环境点、工程点等按照监测时间进行监测及巡查，并对产生的地质灾害进行治理。 ②对已投入的工程治理措施进行检查和验收，确保其功能正常发挥。 3.76 3.76 合计 12年 48.14 48.14 |
|  |  | 矿山地质环境治理恢复基金计提计划表 阶段 分期 计提时间 年度矿山地质环境治 恢复基金计提额（万元） 占总投资比例（%） 阶 预存额（万 ） 近期 第1期 2022年7月30日前 19.84 41.21 30.64 第2期 2023年7月30日前 2.70 5.61 第3期 2024年7月30日前 2.70 5.61 第4期 2025年7月30日前 2.70 5.61 第5期 2026年7月30日前 2.70 5.61 中期 第6-10期 2031年7月30日前 13.74 28.54 13.74 远期 第11-12期 2033年7月30日前 3.76 7.81 3.76 合 计 48.14 100 48.14 |
| 矿区土地损毁预测与评估 | 土地损毁的环节与时序 | 矿山的生产对土地造成的损毁主要包括挖损、压占。矿山土地损毁时序与矿山建设、矿体开采顺序密切相关。该项目为延续矿山，建设生产类项目，结合矿山生产工艺流程及开采顺序预测损毁土地时序大概可分为生产期； 生产运行期（2022年07月-闭坑）：本阶段损毁土地主要为矿山办公生活区、破碎站、临时表土堆场、堆料场及已有矿山道路、拟建矿山道路、规划表土堆场、拟建办公生活区、拟建水池等的压占损毁及露天采场开采矿体造成对土地的挖损等。 |
|  | 已损毁各类土地现状 | 已损毁土地6.5007hm2（其中旱地0.2900hm2、乔木林地0.9054hm2、采矿用地5.0143hm2、农村宅基地0.0550hm2、农村道路0.2360hm2），对土地资源破坏较严重； |
|  | 拟损毁土地预测与评估 | 拟损毁土地0.7845 hm2（其中旱地0.0486hm2、乔木林地0.7359hm2），对土地资源破坏较严重； |

| 复垦区土地利用现状 | 一级地类 | 二级地类 | 小计 | 已损毁 | 拟损毁 | 占用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地 | 旱地 | 0.3386 | 0.2900 | 0.0486 |  |
|  | 林地 | 乔木林地 | 1.6413 | 0.9054 | 0.7359 |  |
|  | 工矿仓储用地 | 采矿用地 | 5.0143 | 5.0143 |  |  |
|  | 住宅用地 | 农村宅基地 | 0.0550 | 0.0550 |  |  |
|  | 交通运输用地 | 农村道路 | 0.2360 | 0.2360 |  |  |
|  | 合计 | 7.2852 | 6.5007 | 0.7845 |  |
| 复垦责任范围内土地损毁及占用面积 | 类型 | 面积（hm2） |
|  |  | 小计 | 已损毁或占用 | 拟损毁或占用 |
|  | 损毁 | 挖损 | 4.6266 | 3.9614 | 0.6652 |
|  |  | 塌陷 |  |  |  |
|  |  | 压占 | 2.3625 | 2.2721 | 0.0904 |
|  |  | 小计 | 6.9891 | 6.2335 | 0.7556 |
|  | 占用 | 0.2961 | 0.2672 | 0.0289 |
|  | 合计 | 7.2852 | 6.5007 | 0.7845 |
| 土地复垦面积 | 一级地类 | 二级地类 | 面积（hm2） |
|  |  |  | 已复垦 | 拟复垦 |
|  | 耕地 | 旱地 |  | 1.7849 |
|  | 林地 | 乔木林地 |  | 2.8575 |
|  | 草地 | 其他草地 |  | 2.3467 |
|  | 合计 |  | 6.9891 |
|  | 土地复垦率 | 复垦面积 | 比例（%） |
|  |  | 6.9891 | 95.94 |

| 矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算 |
| --- |
| 治理对象 | 工程措施 | 工程项目 | 单位 | 工作量 |
| BW1、BW2、BW3边坡（原露天采空区） | 坡面清理 | 石方开挖 | m3 | 300 |
| 露天采场 | 坡面清理 | 石方开挖 | m3 | 1000 |
|  | 警示牌 | 警示牌 | 块 | 6 |
| 拟建办公生活区 | 挡土墙 | 开挖土方 | m3 | 58.9 |
|  |  | 回填土方 | m3 | 23.0 |
|  |  | M7.5浆砌块石 | m3 | 75.9 |
|  |  | M10砂浆抹面 | m2 | 77.6 |
| 表土堆场 | 编织袋挡墙 | 编织袋装土填筑 | m3 | 580 |
| 监测管控 | 监测点 | 个 | 34 |
| 投资估算 | 方案编制年限总费用：48.14万元 方案适用年限总费用：30.64万元 |

| 复垦 工作 计划 及保 障措 施和费用预存 | 工作计划 | 土地复垦工作计划安排考虑划分为三个阶段进行复垦，将对此次土地复垦方案服务年限内计划安排进行细化。具体各阶段土地复垦计划安排如下： 第一阶段（2022年7月～2027年7月） a） 第一年复垦工作计划 1）时间安排：2022年7月-2023年7月； 2）复垦位置：矿区外已采场区域（扣除规划表土堆场）、局部堆料场； 3）复垦目标：复垦土地面积2.5182hm²，其中复垦旱地0.0480hm²，复垦乔木林地1.1492hm²，复垦其他草地1.3210hm²； 4）投资情况：静态15.56万元，动态15.56万元； 5）工作内容：本阶段为矿山的监测期，矿山成立专门的土地复垦管理机构，落实资金、人员及设备；复垦监测点布置监测设备及人员；进行复垦前期准备工作。开展与实施本方案相关的土地清查、项目勘测、设计和招标工作；工程量合计为废渣清理96m3，覆土5367.73m3，平整1580.5m3，土壤培肥0.0960hm2，翻耕0.0480hm2，复垦耕地区域修建水窖1个； 栽植乔木旱冬瓜1916株、灌木车桑子2873株、灌木葛藤、爬山虎1120株、撒播草籽2.4702hm2，采场边坡挂网，管护面积2.4702hm2； b） 第二年复垦工作计划 1）时间安排：2023年7月-2024年7月； 2）复垦位置：办公生活区、临时表土堆场 3）复垦目标：复垦土地面积3.2196hm²，其中复垦旱地0.3300hm²，复垦乔木林地0.5368hm²； 4）投资情况：静态9.22万元，动态9.87万元； 5）工作内容：工程量合计为建筑物拆除280m3、砌体拆除70m3、废废渣清理730m3，覆土1650m3，土壤培肥0.6600hm2，翻耕0.3300hm2，复垦耕地区域修建水窖1个；栽植乔木旱冬瓜895株、灌木车桑子1342株、撒播草籽0.5368hm2，管护面积3.0070hm2； c） 第三年复垦工作计划 1）时间安排：2024年7月-2025年7月； 2）复垦位置：露天采场1470m以上平台及边坡区域； 3）复垦目标：复垦土地面积0.1323hm²，其中复垦乔木林地0.0546hm²，复垦其他草地0.0777hm²； 4）投资情况：静态2.02万元，动态2.16万元； 5）工作内容：针对露天采场1470m以上平台及边坡覆土258.56m3，平整68.25m3；栽植乔木旱冬瓜91株、灌木车桑子136株、灌木葛藤、爬山虎376株、撒播草籽0.1323hm2；管护面积3.1393hm2； d） 第四年复垦工作计划 1）时间安排：2025年7月-2026年7月； 2）复垦位置：露天采场1460m以上平台及边坡区域； 3）复垦目标：复垦土地面积0.1443hm²，其中复垦乔木林地0.0567hm²，复垦其他草地0.0876hm²； 4）投资情况：静态2.22万元，动态2.54万元； 5）工作内容：针对露天采场1460m以上平台及边坡覆土275.42m3，平整70.88m3；栽植乔木旱冬瓜94株、灌木车桑子142株、灌木葛藤、爬山虎438株、撒播草籽0.1443hm2；管护面积3.2836hm2； e） 第五年复垦工作计划 1）时间安排：2026年7月-2027年7月； 2）复垦位置：露天采场1450m以上平台及边坡区域； 3）复垦目标：复垦土地面积0.1588hm²，其中复垦乔木林地0.0705hm²，复垦其他草地0.0883hm²； 4）投资情况：静态2.34万元，动态2.87万元； 5）工作内容：针对露天采场1460m以上平台及边坡覆土321.83m3，平整88.13m3；栽植乔木旱冬瓜117株、灌木车桑子176株、灌木葛藤、爬山虎470株、撒播草籽0.1588hm2；管护面积3.4424hm2； 第二阶段（2027年7月～2032年7月） 1）复垦位置：露天采场1440m-1407 m区域、办公生活区平台、破碎站、堆料场、拟建矿山道路、拟建办公生活区、拟建高位水池； 2）复垦目标：复垦土地总面积3.1687hm²，其中复垦旱地1.4069hm²，复垦乔木林地0.9897hm²，复垦其他草地0.7721hm²； 3）投资情况：静态54.96万元，动态72.05万元； 4）工作内容：本阶段为矿山的闭坑复垦期及管护期，主要针对露天采场剩余区域及项目建设区损毁土地进行边生产、边监测及待矿山开采结束后对项目建设区进行全面复垦。 ①复垦林地区域栽植乔木旱冬瓜1650株、栽植灌木车桑子2474株、灌木葛藤1650株、爬山虎1650株、撒播草籽1.7618hm2； ②矿山闭坑后对项目建设区进行复垦，主要工程量为建筑物拆除100m3、砌体拆除52m3、废渣清理271.8m3，覆土11084.99m3、场地平整1042.12m3、土壤培肥2.8138hm2，翻耕1.4069hm2，复垦耕地区域修建水窖4个，边坡区共设置2个塑料储水罐并挂网； ③对复垦林草地区域的后期管护，主要工程措施是针对新植树苗的浇灌、除害，以及对死亡树苗的补种； 第三阶段（2032年7月～2034年7月） 1）投资情况：静态2.28万元，动态2.98万元； 2）工作内容：针对复垦区域进行管护、管护面积5.2042hm2。 在土地复垦工作完成后，确认复垦区建立的生态系统基本稳定后，有了一定的自适应和抵抗污染及损毁的能力。由自然资源局组织验收，验收后交付当地居民使用，土地复垦工作才能结束。 1、技术措施 为保证本方案顺利实施、土地损毁得到有效控制、工程区及周边生态环境良性发展，工程业主单位应在组织领导、技术力量和资金来源等方面制定切实可行的方案，实施保证措施。 基于确保土地复垦方案提出的各项土地损毁防治措施的实施和落实，本方案采取业主治理的方式，成立土地复垦项目工作小组，负责工程建设中的土地复垦工程管理、实施工作，按照土地复垦实施方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位，保质保量地完成土地复垦及水土保持各项工程。 本项目严格按照有关土地复垦标准和土地复垦方案开展各项工作，不得随意变更和调整。当地国土管理部门作为土地复垦的监督、检查单位，负责对项目复垦方案初审、工程竣工验收，按工程进度拨款，并对项目的实施情况监督检查。组成一个强有力的工作领导小组，统一协调和领导本土地复垦工作。同时，设立专门机构，选调责任心强，政策水平高，懂专业的得力人员，具体负责项目区土地复垦的各项工作。 2、费用保障措施 按照“谁损毁，谁复垦”的原则，土地复垦项目的各项土地复垦费用，由耿马云嵩矿业有限公司支付。土地复垦的各项投资列入工程建设投资的总体安排和年度计划中，并与主体工程建设资金同时调拨使用，同时施工、同时发挥效益；建设单位应积极开展工作，落实资金，保证方案实施。土地复垦和生态恢复的设备投资可以从项目环境保护工程中解决，作为“三同时”工程进行验收。对于土地复垦的日常费用，可以采取从矿山运营过程中提成的方法解决，提取的费用从成本中列支。 根据《土地复垦条例》，土地复垦费用严格按提计、蓄存、管理、使用、审计等程序进行，做到复垦资金的专款专用。 本复垦方案的复垦投资费用为108.99 万元。复垦资金由企业全额自筹，并于复垦工作开始前分阶段足额缴存至专款账户。土地复垦的各项投资列入矿山投资的总体安排和年度计划中，完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位，并设专门账户，专款专用，按规定单独建账，单独核算，同时加强土地复垦资金的监管，实现按项目进度分期拨款。 3、监管保障措施 1）加强对复垦后土地的管理，严格执行土地复垦方案。 2）按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，对土地复垦实行统一管理。 3）保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性。 4）坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择工程队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度。 5）同时对施工及设计单位组织学习、宣传工作，提高工程建设者的土地复垦自觉行动意识。同时应配备土地复垦专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受当地主管部门的监督检查。 6）资金管理办法 完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位、安全有效。设立专门账户，专款专用。建设单位要做好资金使用管理，专款专用，保证建设资金及时足额到位，保障土地复垦工作顺利进行。土地复垦设施竣工验收时建设单位应就土地复垦投资概算调整情况、分年度投资安排、资金到位情况和经费支出情况写出总结。 |
| --- | --- | --- |
|  | 保障措施 | 4、技术保障措施 针对项目区内土地复垦的方法，经济、合理、可行、达到合理高效利用土地的标准。复垦所需的各类材料，一部分就地取材，其它所需材料及设备均可由市场购买，有充分的保障。方案一经批准，项目实施单位必须严格按照方案计划执行，并确保资金、人员、机械、技术服务到位，设立专门办公室，具体负责复垦工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，并对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现。 |
|  | 费用预存计划 | 土地复垦义务人应当与损毁土地所在地自然资源主管部门、银行签订土地复垦费用使用监管协议。根据本方案中复垦资金动态预算表，于每一工作阶段之前将土地复垦费用从企业生产成本中预存，存入公司与当地土地复垦监管部门的共管帐户中。 耿马云嵩矿业有限公司土地复垦工程静态总投资为88.96万元，亩均静态投资8485.59元/亩，动态总投资108.99 万元，亩均动态投资10396.19元/亩，计划在5年内（即至2026年）提取完毕。 耿马云嵩矿业有限公司于2019年7月在专款专用账户上累计预存土地复垦费用55.32万元（详见附件），剩余需缴存复垦费用为53.67万元，本方案建议剩余资金逐年预存，在5年内全部预存完毕，详见土地复垦费用预存计划表。 土地复垦费用预存计划表 预存年份 预存金额（万元） 2022年8月30日前 10.74 2023年8月30日前 10.74 2024年8月30日前 10.73 2025年8月30日前 10.73 2026年8月30日前 10.73 |
| 复垦费用估算 | 复垦费用构成 | 序号 | 工程或费用名称 | 费用（万元） |
|  |  | 1 | 工程施工费 | 61.21 |
|  |  | 2 | 设备费 |  |
|  |  | 3 | 其它费用 | 15.06 |
|  |  | 4 | 监测与管护费 | 5.34 |
|  |  | （1） | 复垦监测费 | 1.92 |
|  |  | （2） | 管护费 | 3.42 |
|  |  | 5 | 预备费 |  |
|  |  | （1） | 基本预备费 | 4.90 |
|  |  | （2） | 价差预备费 | 20.03 |
|  |  | （3） | 风险金 | 2.45 |
|  |  | 6 | 静态总投资 | 88.96 |
|  |  | 7 | 动态总投资 | 108.99 |

第三部分 结论及建议

## 一、结论

（1）矿山为露天开采，设计生产规模为10万t/a，属小型矿山，地质环境条件复杂程度为复杂，评估区重要程度分级为重要区，根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》确定评估精度为一级，矿山地质灾害危险性评估为二级。

（2）评估区属低中山区地貌，地形地貌中等复杂；水文地质、工程地质条件为中等复杂；区域地质构造复杂，评估区地质构造中等；采坑面积及采坑深度大，易产生地质灾害；人类工程活动强烈，对地质环境影响较大。综上，评估区地质环境条件复杂程度为复杂。

（3）现状地质灾害发育BW1、BW2、BW3潜在不稳定边坡，现状稳定性较差，危害程度及危险性中等。

原露天采场最低开采标高高于当地最低侵蚀基准面及地下水位，开采未揭露地下水，对含水层影响和破坏较轻。露采采空区破坏，办公生活区等场地平整及堆料场、临时表土堆场矿石、表土堆放，矿山道路切坡等对地形地貌破坏较严重， 压占及损毁土地面积6.5007公顷，以采矿用地为主，其次为旱地及乔木林地、农村宅基地，影响较严重；未对水土环境形成污染，影响较轻。

矿山地质环境现状影响程度划分为较严重区（ⅱ）及较轻区（ⅲ）二级二区。

（4）预测矿业活动加剧BW1、BW2、BW3边坡活动的可能性中等，边坡下部的矿山道路、采矿人员和设备遭受其危害的危险性中等-大。露天拟采场开采引发采帮边坡崩塌、顺层滑坡，可能性中等，露天采场、采矿设备及采矿人员遭受此危害及危险性大。临时表土堆场清运不及时可能遭受土体滑坡、坡面泥石流，对矿山道路及土地植被，危险性、危害性中等-大。规划表土堆场运营可能引发垮塌、滑坡，采矿人员及设备、农村道路、矿山道路遭受其危害及危险性中等。堆料场引发石料垮塌、滑坡可能性较小，对采矿人员及设备、农村道路、矿山道路危害及危险性中等。拟建办公生活区遭受开挖边坡产生垮塌、滑坡的可能性较小，危害及危险性中等。高位水池建设、运营引发及遭受开挖边坡垮塌、滑坡的可能性小，危害及危险性小。矿山遭受C1冲沟引发泥石流的可能性小，危害及危险性小。

预测未来露天采场最低开采标高高于当地最低侵蚀基准面113m，对含水层影响较轻。露采形成的采帮边坡、表土堆场表土堆放、办公生活区及高位水池场地整平、矿山道路边坡开挖等矿业活动改变原始地形地貌，影响及破坏较严重，压占及损毁土地面积0.7845公顷，以裸旱地及乔木林地为主，影响较严重；露天采场排水及各场地淋滤水无有害有毒物质，对水土环境污染较轻。

矿山地质环境影响综合分区为严重区（ⅰ）、较严重区（ⅱ1、ⅱ2）及较轻区（ⅲ）三级四区。

（5）评估区地质灾害危害性综合评估分区为地质灾害危险性大区（Ⅰ）、地质灾害危险中等区（Ⅱ1、Ⅱ2）和地质灾害危险性小区（Ⅲ）三级四区。该矿矿业活动多集中在地质灾害危险性大区（Ⅰ），故建设适宜性为适宜性差。

（6）矿山地质环境保护与治理恢复方案编制年限为12年，适用年限为5年。矿山地质环境保护与治理恢复划分为重点防治区（A）、次重点防治区（B1、B2）和一般防治区（C区），分为近期、中期及远期三个阶段进行治理恢复。

工程措施：对BW1、BW2、BW3潜在不稳定边坡坡面进行清理；对露天拟采场高陡边坡局部坡面进行削整及危石清理、醒目处设置警示牌；在临时表土堆场、规划表土堆场底部采用编织土袋码砌支挡；拟建办公生活区后缘修建挡土墙。

监测措施：共设置34个监测点，针对BW1、BW2、BW3边坡、露天拟采场、临时表土堆场、规划表土堆场、办公生活区、破碎站、堆料场、高位水池、农村道路、C1冲沟、南木开河、含水层、土壤及水环境、地形地貌景观等进行监测。

（7）此次方案确定的复垦责任范围7.2852hm2。最终可复垦土地6.9891 hm2，耿马云嵩矿业有限公司土地复垦率为95.94%，复垦旱地1.7849hm²，复垦乔木林地2.8575hm²，复垦其他草地2.3467hm²。

工程措施：清理工程，砌体拆除、购买表土、覆土工程，平整工程、配套工程、道路工程、培肥工程及林草恢复工程等。

植物措施：对露天采场平台及边坡等进行植物措施恢复。

监测措施：共设监测点16个，主要对土地复垦效果进行监测。

（8）《矿山地质环境保护方案》编制年限总投资为48.14万元，适用年限总投资为30.64万元。资金由“耿马云嵩矿业有限公司”支付，该企业应制定全面的组织。

（9）本矿山土地复垦方案复垦投资估算静态总投资88.96万元，亩均静态投资8485.59元/亩，动态总投资108.99万元，亩均动态投资10396.19元/亩。复垦面积6.9891hm2，复垦投资资金由 “耿马云嵩矿业有限公司”支付。

## 二、建议

1、矿山在建设及开采过程中，应按照《耿马云嵩矿业有限公司耿马县金华采石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》要求进行，真正做到“预防为主、防治结合”， “在保护中开发，在开发中保护”，最大限度的减少矿产资源开发对地质环境、土地资源的破坏和影响，促进矿业活动的健康发展。方案实施过程中，结合当地实际，与地方政府有关部门紧密协作，建立精干高效的专门机构，负责矿区的环境恢复治理和土地复垦工作。

2、露天采场边坡的开挖严格按照开发利用方案进行，矿山实施信息化开采，根据露采边坡的边坡结构、高度等影响稳定性的因素变化及时优化开采方式，确保开采的安全进行。大部分不稳定斜坡为岩质边坡，坡度较陡，坡高较大，及时进行对危岩和不稳定岩土体进行清理，设置完善的截排水沟等工程措施，同时加强监测，确保其危害性和危险性降低。

3、本方案是实施保护、监测矿山地质环境恢复治理和土地复垦的技术依据之一。但方案不能代替相关工程勘查、治理设计。矿山在各阶段进行矿山地质环境恢复治理和土地复垦前应委托有相应资质专业队伍进行勘察和设计，编制施工方案及施工图，并进行详细的地质环境和经济效益论证。

4、合理开发利用矿山资源，按照边开采边治理、边开采边复垦的办法对开采后的矿山地质环境进行恢复治理、对损毁破坏土地进行复垦，保护生态环境。

5、在方案实施过程中严格按照矿山地质环境保护与土地复垦方案相关的法律法规的要求，组织人力、物力和财力实施，在雨季加强现场管理，做好经常性的监测工作和临时措施，发现问题及时处理。

6、在矿山开发中如出现本方案未涉及到的，新的地质环境影响和破坏问题，应及时进行评估，并制定防治措施；矿山地质环境恢复治理和土地复垦工程完成后加强维护管理，确保发挥长期效益。