## Sheet1
附件
项目工期安排计划表
县（区）：耿马傣族佤族自治县_
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 工期安排 | 计划完工时间 | 责任领导 | 手机号码 | 工作人员 | 手机号码 | 备注
1 | 耿马县第二人民医院建设项目 | 耿马自治县孟定镇 | 一、传染科综合楼建设工程：1.2024年2月8日完成主体工程封顶，完成二层砖砌体工程；2.2024年2月28日完成屋面结构及一层砖砌体工程；3.2024年3月30日完成全部砖砌体防水工程内外墙抹灰；4.2024年4月30日完成消防、水电、桥架穿线、装饰工程完成35%；5.2024年5月30日完成消防水电工程装修完成80%，室外工程完成60%；6.2024年6月30日完成装修工程，室外工程，工程竣工验收。二、住院部楼、医技楼和后勤服务保障楼：1.住院楼：2024年5月25日完成±0以下基础工程；2024年9月10日完成主体结构工程；2024年10月10日完成二次主体结构工程；2025年2月28日完成装修工程。2.医技楼：2024年5月25日完成±0以下基础工程；2024年7月10日完成主体结构工程；2024年8月10日完成二次主体结构工程；2024年12月10日完成装修工程。3.科研、后勤服务综合楼：2024年5月15日完成±0以下基础工程；2024年7月5日完成主体结构工程；2024年8月30日完成二次主体结构工程；2024年12月30日完成装修工程。4.室外及附属工程：计划于2025年5月30日完成。5.力争2025年6月30日完成项目收尾及竣工验收工作。 | 2024-06-30 | 李萍 | 139 8834 9425 （经本人同意公开） | 罗 勇 | 13987009927 （经本人同意公开）
2 | 耿马县国门疾控中心建设项目 | 耿马自治县孟定镇 | 1.2023年10月1日-2024年1月30日主体结构施工；2.2024年1月1日至2024年3月15日房屋装饰装修及水电安装；3.2024年2月16日至2024年3月20日室外施工；4.2024年3月15日至2024年3月20日施工人员陆续退场；5.2024年3月20日至2024年3月30日清理现场及验收。 | 2024-03-30 | 李萍 | 139 8834 9425 （经本人同意公开） | 王明雪 | 15758511230 （经本人同意公开）
3 | 耿马自治县幼儿园建设项目 | 耿马自治县滨河家园小区旁 | 1.2024年1月10日前完成一、二、三层墙裙砖粘贴及吊顶龙骨安装；2.2024年1月20日前完成一、二、三层内墙涂料涂刷和室内吊顶；3.2024年1月25日前完成门窗安装、外墙涂料以及外脚手架拆除工程。 | 2024-01-25 | 张剑魁 | 13987035403 （经本人同意公开） | 郑耀坤 | 18788326069 （经本人同意公开）
注：工期安排一项必须写明重要节点计划完成事项。