## 项目信息综合查询_1
耿马自治县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接2023年项目完成情况统计表
序号 | 县 | 项目类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 实际投入 | 财政资金支持金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 项目状态 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期
1 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_产业发展_生产项目_小额贷款贴息 | 耿马傣族佤族自治县 | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 开工 | 耿马县乡村振兴局 | 耿马县乡村振兴局 | 20230206 | 20230210 | 20231231 | 20230216
2 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_耿马自治县2023年高标准农田建设项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 6657 | 6657 | 6657 | 6657 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 耿马县农业农村局 | 耿马县农业农村局 | 20230311 | 20230403 | 20231231 | 20230411 | 0
3 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_产业发展_生产项目_勐撒镇生物质能源烤房建设项目 | 勐撒镇 | 270 | 270 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 完工 | 耿马县乡村振兴局 | 勐撒镇人民政府 | 20221201 | 20230101 | 20231231 | 20230118 | 20230718
4 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_产业发展_生产项目_大兴乡金银花种植项目 | 大户肯村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 完工 | 耿马县乡村振兴局 | 大兴乡人民政府 | 20230302 | 20230314 | 20230404 | 20230314 | 20230404
5 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_产业发展_生产项目_孟定镇班幸社区菠萝蜜堆放、选果场地建设及菠萝蜜示范基地建设项目（边境村项目） | 班幸社区 | 298 | 298 | 298 | 0 | 298 | 298 | 0 | 开工 | 耿马县乡村振兴局 | 孟定镇人民政府 | 20221201 | 20230101 | 20231201 | 20230226 | 0
6 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_产业发展_生产项目_勐撒农场茶园提质改造和茶厂技改项目 | 勐撒农场管理区 | 132.6 | 132.6 | 132.6 | 0 | 132.6 | 132.6 | 0 | 完工 | 耿马县乡村振兴局 | 勐撒农场社区管委会 | 20230307 | 20230401 | 20230801 | 20230330 | 20231110
7 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_产业发展_生产项目_天圆林场云南松示范基地建设项目 | 芒洪拉祜族布朗族乡 | 55.7613 | 55.7613 | 55.7613 | 0 | 55.7613 | 55.7613 | 0 | 完工 | 耿马县林业和草原局 | 耿马县林业和草原局 | 20230223 | 20230608 | 20231230 | 20230608 | 20230912
8 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_产业发展_生产项目_勐撒农场茶园提质改造项目 | 勐撒农场管理区 | 21.708 | 21.708 | 21.708 | 0 | 21.708 | 21.708 | 0 | 完工 | 耿马县乡村振兴局 | 勐撒农场社区管委会 | 20230703 | 20230705 | 20231230 | 20230905 | 20231110
9 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_产业发展_生产项目_勐撒镇箐门口村芒见组烤烟专业化分级点 | 箐门口村 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 完工 | 耿马县民族宗教事务局 | 勐撒镇人民政府 | 20230524 | 20230530 | 20231230 | 20230606 | 20230710
10 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_产业发展_生产项目_孟定镇班幸社区大湾塘自然村发展水果种植业项目（边境村项目） | 班幸社区 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 完工 | 耿马县民族宗教事务局 | 孟定镇人民政府 | 20230524 | 20230701 | 20231231 | 20230712 | 20231010
11 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_产业发展_生产项目_芒洪民族乡芒洪村烤房群建设项目 | 芒洪村 | 180 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 开工 | 耿马县乡村振兴局 | 芒洪乡人民政府 | 20231012 | 20231114 | 20240229 | 20231114 | 0
12 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_产业发展_生产项目_耿马镇允楞村允海组生物质能内置式新能源烤房建设 | 允楞村 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 开工 | 耿马县乡村振兴局 | 耿马镇人民政府 | 20231011 | 20231120 | 20240229 | 20231122 | 0
13 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_产业发展_生产项目_孟定镇蚕桑产业发展项目（边境村项目） | 得龙村,山头寨村,色树坝社区,大水井村 | 225 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 开工 | 耿马县民族宗教事务局 | 孟定镇人民政府 | 20230216 | 20230220 | 20231231 | 20230220
14 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_产业发展_生产项目_孟定镇尖坪村南松林组肉牛养殖小区建设项目（边境村项目） | 尖坪村 | 197 | 197 | 197 | 0 | 197 | 197 | 0 | 开工 | 耿马县乡村振兴局 | 孟定镇人民政府 | 20221201 | 20230101 | 20231231 | 20230301 | 0
15 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_产业发展_生产项目_孟定镇尖山村三杈木组肉牛养殖小区建设项目（边境村项目） | 尖山村 | 197 | 197 | 197 | 0 | 197 | 197 | 0 | 开工 | 耿马县乡村振兴局 | 孟定镇人民政府 | 20221201 | 20230101 | 20231231 | 20230228 | 0
16 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_产业发展_生产项目_孟定镇大水井村小新寨组肉牛养殖小区建设项目（边境村项目） | 大水井村 | 197 | 197 | 197 | 0 | 197 | 197 | 0 | 开工 | 耿马县乡村振兴局 | 孟定镇人民政府 | 20221201 | 20230101 | 20231231 | 20230228 | 0
17 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_产业发展_生产项目_孟定镇色树坝村小蚕繁育中心建设项目（边境村项目） | 色树坝社区 | 396 | 396 | 396 | 0 | 396 | 0 | 396 | 完工 | 耿马县乡村振兴局 | 孟定镇人民政府 | 20230124 | 20230214 | 20231231 | 20230412 | 20231028
18 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_产业发展_生产项目_孟定镇罕宏社区芒坑自然村村集体经济发展项目 | 罕宏社区 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 完工 | 耿马县民族宗教事务局 | 孟定镇人民政府 | 20230703 | 20230705 | 20231230 | 20230716 | 20231007
19 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_产业发展_生产项目_勐撒镇农林废弃物高质化利用示范园 | 勐撒镇 | 1040 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 耿马县乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 20230323 | 20230403 | 20231130 | 20230406 | 20231121
20 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_产业发展_生产项目_耿马镇芒片自然村村集体经济发展项目 | 芒蚌社区 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 完工 | 耿马县民族宗教事务局 | 耿马镇人民政府 | 20230524 | 20230525 | 20230730 | 20230608 | 20230708
21 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_产业发展_加工流通项目_泽安新村石斛便民加工坊建设项目 | 贺派乡 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 完工 | 耿马县乡村振兴局 | 贺派乡人民政府 | 20230613 | 20230701 | 20231230 | 20230701 | 20230830
22 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_产业发展_金融保险配套项目_小额信贷项目（二） | 耿马傣族佤族自治县 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 开工 | 耿马县乡村振兴局 | 耿马县乡村振兴局 | 20230524 | 20230613 | 20231230 | 20230703 | 0
23 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_勐撒镇发展新型农村集体经济试点项目（纯净水厂建设项目） | 丙令村,芒茂社区,箐门口村,芒枕村,琅琊村,户肯村 | 420 | 420 | 420 | 0 | 420 | 420 | 0 | 完工 | 耿马县乡村振兴局 | 勐撒镇人民政府 | 20230702 | 20230715 | 20231230 | 20230710 | 20231128
24 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_孟定镇2023年发展新型农村集体经济试点项目（孟定镇标准化蔬菜育苗智慧温室示范基地建设项目） | 孟定镇 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 开工 | 耿马县乡村振兴局 | 孟定镇人民政府 | 20230706 | 20230711 | 20231130 | 20230928 | 0
25 | 耿马傣族佤族自治县 | 就业项目 | 耿马傣族佤族自治县_就业项目_务工补助_脱贫劳动力跨省就业补助项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 开工 | 耿马县乡村振兴局 | 耿马县人力资源和社会保障局 | 20221201 | 20230101 | 20231231 | 20230111
26 | 耿马傣族佤族自治县 | 就业项目 | 耿马傣族佤族自治县_就业项目_务工补助_外出务工脱贫劳动力跨省就业一次性交通补助项目（一） | 耿马傣族佤族自治县 | 251 | 251 | 251 | 0 | 251 | 0 | 251 | 开工 | 耿马县乡村振兴局 | 县人力资源和社会保障局 | 20231018 | 20231030 | 20240331 | 20231023
27 | 耿马傣族佤族自治县 | 就业项目 | 耿马傣族佤族自治县_就业项目_务工补助_外出务工脱贫劳动力跨省就业一次性交通补助项目（二） | 耿马傣族佤族自治县 | 76 | 76 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 开工 | 耿马县乡村振兴局 | 县人力资源和社会保障局 | 20231115 | 20231115 | 20240228 | 20231115
28 | 耿马傣族佤族自治县 | 就业项目 | 耿马傣族佤族自治县_就业项目_就业_脱贫劳动力职业技能培训项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 0 | 110.6 | 110.6 | 0 | 开工 | 耿马县乡村振兴局 | 耿马县人力资源和社会保障局 | 20230702 | 20230712 | 20231230 | 20230713 | 0
29 | 耿马傣族佤族自治县 | 就业项目 | 耿马傣族佤族自治县_就业项目_就业_脱贫劳动力职业技能培训项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 389.4 | 389.4 | 389.4 | 0 | 389.4 | 0 | 389.4 | 开工 | 耿马县乡村振兴局、耿马县人社局 | 耿马县人社局 | 20230706 | 20230712 | 20231230 | 20230712
30 | 耿马傣族佤族自治县 | 就业项目 | 耿马傣族佤族自治县_就业项目_公益性岗位_公益性岗位补助项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 96 | 96 | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 开工 | 耿马县乡村振兴局 | 耿马县人力资源和社会保障局 | 20230117 | 20230124 | 20231231 | 20230123
31 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_耿马镇南木弄村芒渣组地质灾害点搬迁项目 | 南木弄村 | 88 | 88 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 完工 | 耿马县乡村振兴局 | 耿马镇人民政府 | 20230302 | 20230330 | 20230630 | 20230406 | 20230625
32 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_孟定镇遮哈社区贺底农业生产用桥建设项目 | 遮哈社区 | 52 | 52 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 完工 | 耿马县乡村振兴局 | 孟定镇人民政府 | 20230102 | 20230110 | 20231205 | 20230301 | 20231101
33 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_孟定镇色树坝社区骂列沟组村内户外道路建设项目（边境村项目） | 色树坝社区 | 85 | 85 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 完工 | 耿马县民族宗教事务局 | 孟定镇人民政府 | 20230216 | 20230220 | 20231231 | 20230224 | 20230324
34 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_孟定镇尖山村村组硬化道路建设项目（边境村项目） | 尖山村 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 开工 | 耿马县乡村振兴局 | 孟定镇人民政府 | 20230203 | 20230206 | 20230602 | 20230302 | 0
35 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_贺派乡芒抗社区安顺组道路提升建设项目 | 芒抗社区 | 121 | 121 | 121 | 0 | 121 | 121 | 0 | 完工 | 耿马县乡村振兴局 | 贺派乡人民政府 | 20230103 | 20230301 | 20231229 | 20230701 | 20230911
36 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_贺派乡贺派村回东湾基础设施建设项目 | 贺派村 | 112 | 112 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 完工 | 耿马县乡村振兴局 | 贺派乡人民政府 | 20230101 | 20230301 | 20231231 | 20230704 | 20231004
37 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_勐撒农场分场应急避难场所、道路建设项目 | 勐撒农场管理区 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 0 | 15.12 | 15.12 | 0 | 完工 | 耿马县乡村振兴局 | 勐撒农场社区管委会 | 20230307 | 20230501 | 20230531 | 20230310 | 20230510
38 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大兴乡通三级公路工程建设项目 | 大兴乡 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 耿马自治县交通运输局 | 交通运输局 | 20230214 | 20230402 | 20231225 | 20230620
39 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年30户以上自然村通硬化项目 | 耿马镇,孟定镇,芒洪拉祜族布朗族乡,四排山乡,华侨管理区 | 741 | 741 | 741 | 741 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 耿马自治县交通运输局 | 交通运输局 | 20230220 | 20230410 | 20231225 | 20230704
40 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_勐撒农场场部九队、机务队入户路及场地建设项目 | 勐撒农场管理区 | 14.292 | 14.292 | 14.292 | 0 | 14.292 | 14.292 | 0 | 完工 | 耿马县乡村振兴局 | 勐撒农场社区管委会 | 20230702 | 20230704 | 20231230 | 20230707 | 20230905
41 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_四排山乡东坡村产业路建设项目 | 东坡村 | 130 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 开工 | 耿马县乡村振兴局 | 四排山乡人民政府 | 20230209 | 20230501 | 20231231 | 20230705 | 0
42 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_耿马镇弄巴片区产业发展道路 | 弄巴村 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 耿马镇人民政府 | 耿马镇人民政府 | 20230314 | 20230411 | 20231225 | 20230405 | 20231121
43 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大兴乡班坝村长良子组产业路硬化项目 | 班坝村 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 开工 | 耿马自治县民族宗教局 | 耿马自治县民族宗教局 | 20231115 | 20231120 | 20240130 | 20231120
44 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_勐撒农场分场社区蓄水池维修建设项目 | 勐撒农场管理区 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 0 | 5.36 | 5.36 | 0 | 完工 | 耿马县乡村振兴局 | 勐撒农场社区管委会 | 20230307 | 20230401 | 20230601 | 20230310 | 20230510
45 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_孟定镇班幸社区大湾塘组安装引水管道项目（边境村项目） | 耿马傣族佤族自治县,班幸社区 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 完工 | 耿马县民族宗教事务局 | 孟定镇人民政府 | 20230703 | 20230705 | 20231230 | 20230928 | 20231020
46 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_天圆林场功能提升项目 | 芒洪拉祜族布朗族乡 | 33.2387 | 33.2387 | 33.2387 | 0 | 33.2387 | 33.2387 | 0 | 完工 | 耿马县林业和草原局 | 耿马县林业和草原局 | 20230223 | 20230410 | 20231230 | 20230608 | 20230912
47 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_勐撒农场分场社区七组公厕建设项目 | 勐撒农场管理区 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 完工 | 耿马县乡村振兴局 | 勐撒农场社区管委会 | 20230307 | 20230401 | 20230601 | 20230310 | 20230510
48 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_孟定镇现代化边境幸福村垃圾构臂箱采购项目（边境村项目） | 尖坪村 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 完工 | 耿马县民族宗教事务局 | 孟定镇人民政府 | 20230216 | 20230220 | 20231231 | 20230224 | 20230330
49 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_孟定镇现代化边境幸福村垃圾桶采购项目（边境村项目） | 尖山村,山头寨村,色树坝社区,大水井村 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 完工 | 耿马县民族宗教事务局 | 孟定镇人民政府 | 20230216 | 20230220 | 20230630 | 20230224 | 20230330
50 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_耿马镇复兴村滚岗山组人居环境提升项目 | 复兴村 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 完工 | 耿马县乡村振兴局 | 耿马镇人民政府 | 20230309 | 20230330 | 20230930 | 20230501 | 20230520
51 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_耿马镇芒蚌社区乡村振兴示范打造 | 芒蚌社区 | 1430 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 耿马县乡村振兴局 | 耿马县乡村振兴局 | 20230323 | 20230403 | 20231130 | 20230407 | 20231120
52 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_农村公共服务_勐撒农场洛凌社区各居民小组太阳能路灯安装建设项目 | 勐撒农场管理区 | 52.92 | 52.92 | 52.92 | 0 | 52.92 | 52.92 | 0 | 完工 | 耿马县乡村振兴局 | 勐撒农场社区管委会 | 20230308 | 20230415 | 20230530 | 20230310 | 20230415
53 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_村庄规划编制(含修编)_“万名干部规划家乡行动”成果提升完善项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 完工 | 耿马县乡村振兴局 | 耿马县自然资源局 | 20221201 | 20230101 | 20231231 | 20230120 | 20230630
54 | 耿马傣族佤族自治县 | 巩固三保障成果 | 耿马傣族佤族自治县_巩固三保障成果_住房_ 2023年农村危房改造建设项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 616.8 | 616.8 | 616.8 | 616.8 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 县住建局 | 耿马县住房和城乡建设局 | 20230105 | 20230105 | 20231231 | 20230401
55 | 耿马傣族佤族自治县 | 巩固三保障成果 | 耿马傣族佤族自治县_巩固三保障成果_教育_雨露计划 | 耿马傣族佤族自治县 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 完工 | 耿马县乡村振兴局 | 耿马县乡村振兴局 | 20230206 | 20230214 | 20231231 | 20230221 | 20230714
56 | 耿马傣族佤族自治县 | 巩固三保障成果 | 耿马傣族佤族自治县_巩固三保障成果_教育_雨露计划项目(二） | 耿马傣族佤族自治县 | 130 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 开工 | 耿马县乡村振兴局 | 耿马县乡村振兴局 | 20230702 | 20230714 | 20230729 | 20230713
57 | 耿马傣族佤族自治县 | 巩固三保障成果 | 耿马傣族佤族自治县_巩固三保障成果_教育_“‘雨露计划+’就业助力乡村振兴”项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 开工 | 耿马县乡村振兴局 | 耿马县乡村振兴局 | 20230702 | 20230713 | 20231230 | 20230712
58 | 耿马傣族佤族自治县 | 项目管理费 | 耿马傣族佤族自治县_项目管理费_项目管理费_项目管理费 | 耿马傣族佤族自治县 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 开工 | 耿马县民族宗教事务局 | 耿马自治县民族宗教事务局 | 20230216 | 20230220 | 20231231 | 20230401
59 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_产业发展_生产项目_耿马傣族佤族自治县-耿马镇芒蚌社区养殖小区建设项目 | 芒蚌社区 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 完工 | 耿马县民族宗教事务局 | 耿马镇人民政府 | 20230309 | 20230330 | 20230930 | 20230425 | 20230630
60 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县-耿马镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_耿马镇南木弄村芒渣组搬迁点基础设施建设项目 | 南木弄村 | 186.6 | 186.6 | 186.6 | 0 | 186.6 | 0 | 186.6 | 开工 | 耿马县乡村振兴局 | 耿马镇人民政府 | 20230706 | 20230801 | 20231231 | 20230801 | 0
61 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_耿马傣族佤族自治县-耿马镇_乡村建设行动_人居环境整治_耿马镇芒蚌社区芒片组人居环境提升项目 | 芒蚌社区 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 0 | 161.8 | 161.8 | 0 | 完工 | 耿马县乡村振兴局 | 耿马镇人民政府 | 20230302 | 20230330 | 20230630 | 20230401 | 20230630
62 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_农村公共服务_耿马镇芒蚌社区芒片组推进乡村振兴建设实施项目 | 芒蚌社区 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 完工 | 耿马县民族宗教事务局 | 耿马镇人民政府 | 20230309 | 20230601 | 20230831 | 20230615 | 20230715
63 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县-勐永镇_产业发展_生产项目_勐永镇2023年烤烟产业建设项目 | 河底岗社区 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 开工 | 耿马县乡村振兴局 | 勐永镇人民政府 | 20230206 | 20230301 | 20230824 | 20230725 | 20230824
64 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县-勐永镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_勐永镇2023年产业路建设项目 | 芒来村,光木林村,河底岗社区 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 开工 | 耿马县乡村振兴局 | 勐永镇人民政府 | 20230202 | 20230301 | 20230824 | 20230725 | 20230824
65 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县-勐永镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_勐永镇河底岗社区南改田产业道路改造项目 | 河底岗社区 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 开工 | 耿马县乡村振兴局 | 勐永镇人民政府 | 20221201 | 20230401 | 20230831 | 20230316 | 0
66 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县-勐撒镇_产业发展_生产项目_勐撒镇翁达村省藤育苗基地建设项目 | 翁达村 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 完工 | 耿马县民族宗教事务局 | 勐撒镇人民政府 | 20230314 | 20230331 | 20231231 | 20230401 | 20230901
67 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县-勐撒镇_产业发展_加工流通项目_勐撒镇翁达村“一村一品”省藤编制帮扶车间建设项目 | 翁达村 | 392.2 | 392.2 | 392.2 | 0 | 392.2 | 392.2 | 0 | 开工 | 耿马县乡村振兴局 | 勐撒镇人民政府 | 20221201 | 20230101 | 20231231 | 20230401 | 0
68 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县-勐撒镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_勐撒镇户肯村道路硬化建设项目 | 户肯村 | 119.6 | 119.6 | 119.6 | 0 | 119.6 | 0 | 119.6 | 完工 | 耿马县乡村振兴局 | 勐撒镇人民政府 | 20230706 | 20230710 | 20231229 | 20230719 | 20230825
69 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县-勐撒镇_乡村建设行动_人居环境整治_勐撒镇丙令村农村生活污水治理项目 | 丙令村 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 完工 | 耿马县民族宗教事务局 | 勐撒镇人民政府 | 20230314 | 20230331 | 20231231 | 20230401 | 20230704
70 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县-大兴乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大兴乡龚家寨村那卡爬烤烟产业建设项目 | 龚家寨村 | 156 | 156 | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 完工 | 耿马县乡村振兴局 | 大兴乡人民政府 | 20230302 | 20230306 | 20230615 | 20230306 | 20230615
71 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_产业发展_加工流通项目_耿马傣族佤族自治县-大兴乡_产业发展_加工流通项目_大兴乡大户肯村茶厂建设项目 | 大户肯村 | 305 | 305 | 305 | 0 | 305 | 305 | 0 | 开工 | 耿马县乡村振兴局 | 大兴乡人民政府 | 20230302 | 20230302 | 20231231 | 20230401 | 0
72 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县-芒洪拉祜族布朗族乡_产业发展_生产项目_芒洪民族乡新联村蚕桑示范园扶持项目 | 新联村 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 完工 | 耿马县民族宗教事务局 | 芒洪民族乡人民政府 | 20230306 | 20230403 | 20230728 | 20230406 | 20230602
73 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_耿马傣族佤族自治县-芒洪拉祜族布朗族乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_芒洪民族乡新联村光允寨基础设施提升完善 | 新联村 | 172 | 172 | 172 | 0 | 172 | 172 | 0 | 完工 | 耿马县乡村振兴局 | 芒洪乡人民政府 | 20221201 | 20230101 | 20231231 | 20230203 | 20230615
74 | 耿马傣族佤族自治县 | 乡村建设行动 | 耿马傣族佤族自治县-芒洪拉祜族布朗族乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_芒洪民族乡新联村产业道路建设项目 | 新联村 | 21 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 完工 | 耿马县民族宗教事务局 | 芒洪民族乡人民政府 | 20230306 | 20230403 | 20230728 | 20230406 | 20230606
75 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县-四排山乡_产业发展_生产项目_四排山乡关弄村发展新型农村集体经济项目 | 四排山乡,关弄村 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 开工 | 耿马县乡村振兴局 | 四排山乡人民政府 | 20230630 | 20230701 | 20231230 | 20230910
76 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县-贺派乡_产业发展_生产项目_贺派乡烤房建设项目 | 水平村,班卖村 | 85 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 开工 | 耿马县乡村振兴局 | 贺派乡人民政府 | 20230712 | 20230801 | 20231201 | 20230712 | 0
77 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县_产业发展_生产项目_贺派乡崩弄村广用组养殖小区建设项目 | 崩弄村 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 完工 | 耿马县民族宗教事务局 | 贺派乡人民政府 | 20230301 | 20230331 | 20230630 | 20230618 | 20231018
78 | 耿马傣族佤族自治县 | 产业发展 | 耿马傣族佤族自治县-勐简乡_产业发展_产业服务支撑项目_勐简乡莲藕生态鱼产业园建设项目 | 勐简乡 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 0 | 185.4 | 0 | 185.4 | 完工 | 耿马县乡村振兴局 | 勐简乡人民政府 | 20230706 | 20230901 | 20231228 | 20230901 | 20231128