## 2017
2017年耿马自治县扶贫资金使用明细表（孟定镇）
单位：万元
序号 | 文件号 | 文件标题 | 项目名称 | 建设地点 （乡、村） | 项目建设内容及规模 | 整合财政资金 | 上级下达财政资金名称 | 资金来源渠道 | 原资金下达文号 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 资金投向分类别 | 项目进度 | 备 注
1 | 耿财农改（2017）6号 | 耿马县《人民政府关于批准2017年第一批整合资金项目安排计划的批复》的通知 | 2017年村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目 | 孟定镇河西村芒锐、大水井村老鼠湾塘 | 村内户外主干道路建设、安装路灯、新建垃圾池、排水沟等 | 40 | 上级农村综合改革转移支付资金 | 省级 | 临财农改发〔2016〕70号 | 县财政局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 进度60%
2 | 耿财农联发（2017）4号 | 2017年度中央少数民族发展资金 | 2017年少数民族特色村寨孟定镇下坝村芒汀自然村建设项目 | 孟定镇下坝村芒汀自然村 | 建泼水广场提级改造2297平方米；建民族文化歌舞台 667平方米；组建村文艺队1支；安装太阳能路灯30盏；建项目标识牌1个；村级产业发展互助项目1个；扶持示范户建设10户 | 100 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 临财农发〔2016〕174号 | 民族宗教事务局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 进度50%
3 | 耿财农联发（2017）4号 | 2017年度中央少数民族发展资金 | 2017年少数民族特色村寨孟定镇遮哈村弄棒自然村建设项目 | 孟定镇遮哈村弄棒自然村 | 泼水广场780平方米；民族文化歌舞台620平方米；组建村文艺队1支；建寨门1座；安装太阳能路灯30盏；建项目标识牌1个；村级产业发展互助项目1个；扶持示范户建设10户；农村实用技术培训200人次 | 100 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 临财农发〔2016〕174号 | 民族宗教事务局 | 孟定镇 | 公共服务类、技术培训1万元 | 进度50%
4 | 耿财农联发（2017）4号 | 2017年度中央少数民族发展资金 | 2017年十百千万示范村寨孟定镇尖坪村木瓜水自然村建设项目 | 孟定镇尖坪村木瓜水自然村 | 建入户硬板路1740平方米；建文化活动室80平方米及绿化；安装太阳能路灯25盏；建项目标识牌1个；村级产业发展互助800亩；扶持示范户建设10户；农村实用技术培训200人次 | 100 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 临财农发〔2016〕174号 | 民族宗教事务局 | 孟定镇 | 公共服务类、技术培训1万元 | 进度57.8%
5 | 耿财农联发（2017）4号 | 2017年度中央少数民族发展资金 | 2017年十百千万示范村寨孟定镇尖坪村南松林自然村建设项目 | 孟定镇尖坪村南松林自然村 | 建入户硬板路2000平方米；建文化活动室80平方米；安装太阳能路灯30盏；建项目标识牌1个；村级产业发展互助1个；扶持示范户建设10户；农村实用技术培训200人次 | 100 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 临财农发〔2016〕174号 | 民族宗教事务局 | 孟定镇 | 公共服务类、技术培训1万元 | 进度53%
6 | 耿财农联发（2017）4号 | 2017年度中央少数民族发展资金 | 2017年十百千万示范村寨孟定镇芒撒村户诺自然村建设项目 | 孟定镇芒撒村户诺自然村 | 建入户硬板路2000平方米；建文化活动广场650平方米；安装太阳能路灯30盏；建8个蹲位公厕1座；建项目标识牌1个；村级产业发展互助600亩；扶持示范户建设10户；农村实用技术培训200人次 | 100 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 临财农发〔2016〕174号 | 民族宗教事务局 | 孟定镇 | 公共服务类、技术培训1万元 | 进度41.5%
7 | 耿财农联发（2017）4号 | 2017年度中央少数民族发展资金 | 2017年沿边三年行动计划建设试点项目 | 孟定镇班幸村、色树坝村、尖山村、大水井村、尖坪村、清水河村、山头寨村 | 520户安居房建设 | 520 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 临财农发〔2016〕174号 | 民族宗教事务局 | 孟定镇 | 安居房建设补助 | 项目实施完工
8 | 耿财农联发（2017）12号 | 2017年第一批整合资金安排贫困村村级发展互助资金并拨付资金 | 贫困村村级发展互助资金项目 | 孟定镇山头寨村、尖山村 | 建档立卡贫困村村级发展互助资金项目每村100万元。 | 200 | 2017年第一批中央财政扶贫专项资金 | 中央 | 临财农发〔2016〕173号 | 县扶贫办 | 孟定镇 | 产业发展项目 | 项目实施完工
9 | 耿财农联发（2017）8号 | 2017年第一批整合涉农资金产业扶贫项目批复计划及下达资金 | 产业发展项目 | 孟定镇 | 扶持孟定镇尖山村、山头寨村等364户建档立卡贫困户发展生猪养殖，户均养殖5头，1820头；扶持384户建档立卡贫困户种植魔芋，户均2亩，共768亩。 | 374 | 2017年度第一批中央财政专项扶贫资金 | 中央 | 临财农发〔2016〕173号、临财农发〔2017〕8号 | 县扶贫办 | 孟定镇 | 产业发展项目 | 进度35%
10 | 耿财农联发（2017）9号 | 2017年第一批整合涉农资金活动室建设项目批复计划及下达资金 | 活动室建设项目 | 孟定镇大水井村老鼠湾塘组、绿阴塘组、芒撒村芒弄五组、尖坪村木瓜水组、大平掌组、尖山村芭蕉林组、忙岗组、立新组、色树坝村勤俭组、下坝村红木林组、邱山村三组、芒艾村新田丫口、蔗哈村来连组、景信村芒海组、景信村贺稳组、新寨村嘎勒街组、得龙村得龙村街边一组、得龙村得龙村户门二组、得龙村得龙村芒旧三组、得龙村得龙村骂嘎四组、得龙村得龙村芒旧六组八组、得龙村得龙村上寨七组、得龙村得龙村九组、城关社区街子组、城关社区下团结组. | 新建活动室25个，建筑面积1个不低于70平方米，建筑结构统一采取砖混结构形式 | 250 | 2017年度第一批中央财政专项扶贫资金 | 中央 | 临财农发〔2016〕173号 | 县扶贫办 | 孟定镇 | 公共服务类 | 项目实施完成
11 | 耿财农改（2017）5号 | 2017年云南省美丽宜居乡村省级重点建设村资金 | 美丽宜居乡村建设 | 色树坝村勤俭社 | 新建砖混结构活动室80平方米，单价1600元/平方米，计划投资13万元；新建活动场所一块608平方米，单价190元/平方米，计划投资12万元；垃圾池2个，单价2万元/个，计划投资4万元；新建砖混结构8蹲位公厕2间，单价8000元/1蹲位，计划投资13万元；建设路基挡土墙235立方米，单价630元/立方米，计划投资15万元。计划总投资57万元。 | 45 | 2017年云南省美丽宜居乡村省级重点建设村计划项目 | 省级 | 临财农改发[2017]10号 | 县财政局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 项目实施完工
12 | 耿财农改（2017）5号 | 2017年云南省美丽宜居乡村省级重点建设村资金 | 美丽宜居乡村建设 | 新寨村委会震兴村 | 新建硬板路长330米，宽3米，990平方米，单价200元/平方米，计划投资20万元；新建砖混结构活动室120平方米，单价1600元/平方米，计划投资20万元；新建6蹲位公厕2间，单价7500元/1蹲位，计划投资9万元；垃圾池2个，单价2万元/个，计划投资4万元。计划总投资53万元。 | 45 | 2017年云南省美丽宜居乡村省级重点建设村计划项目 | 省级 | 临财农改发[2017]10号 | 县财政局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 项目实施完工
13 | 耿财社发（2017）19号 | 2017年农村危房改造补助资金 | 农村危旧房改造项目 | 孟定镇 | 孟定镇2017年新识别贫困户危房改造资金（84户306人） | 193.2 | 2017年农村危房改造补助项目 | 中央 | 临财社发[2017]6号 | 住房和城乡建设局 | 孟定镇 | 农村危旧房改造 | 项目实施完工
14 | 耿财农联发（2017）2号 | 2017年度云南省兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件资金 | 抗震安居房建设项目 | 孟定镇尖坪村、尖山村、山头寨村、尖坪村 | 抗震安居房建设128户：尖坪村2户、尖山村76户、山头寨村50户，按1万元/每户进行补助，说明：尖坪村2016年度脱贫出列的建档立卡贫困村、尖山村和山头寨村为2017年底将脱贫出列的建档立卡贫困村。 | 128 | 2017年云南省兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件项目 | 省级 | 临财农发[2017]33号 | 民族宗教事务局 | 孟定镇 | 安居房建设补助 | 项目实施完工
15 | 耿财农联发（2017）2号 | 2017年度云南省兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件资金 | 文化活动室建设项目 | 孟定镇尖山村忙岗自然村、尖山村立新自然村、大水井村二组自然村、大水井村老鼠湾塘自然村、大水井村绿荫塘自然村、尖坪村大平掌自然村、色树坝村勤俭自然村 | 尖山村忙岗自然村建1间70平方米、尖山村立新自然村建1间70平方米、大水井村二组自然村建1间70平方米、大水井村老鼠湾塘自然村建1间70平方米、大水井村绿荫塘自然村建1间70平方米、尖坪村大平掌自然村建1间70平方米、色树坝村勤俭自然村建1间70平方米。 | 77 | 2017年云南省兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件项目 | 省级 | 临财农发[2017]33号 | 民族宗教事务局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 项目已完工
16 | 耿财农联发（2017）2号 | 2017年度云南省兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件资金 | 农村人畜饮水建设项目 | 孟定镇色树坝村、水桑树村 | 色树坝村白沙沟抽水站，修复供水管道3000米；修复加固水桑树自然村蓄水池1073立方米。 | 81 | 2017年云南省兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件项目 | 省级 | 临财农发[2017]33号 | 民族宗教事务局 | 孟定镇 | 基础设施建设 | 项目已完工
17 | 耿财农联发（2017）2号 | 2017年度云南省兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件资金 | 村内道路硬化建设项目 | 芭蕉林、尖山村小寨洼村 | 芭蕉林（香椿菁安置点）村内道路硬化：长813米、宽4米，共3252平方米； 尖山村小寨洼村内道路硬化：长1953米、宽4米，共7812平方米；。 | 205 | 2017年云南省兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件项目 | 省级 | 临财农发[2017]33号 | 民族宗教事务局 | 孟定镇 | 基础设施建设 | 进度80%
18 | 耿财农联发（2017）2号 | 2017年度云南省兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件资金 | 排污沟建设项目 | 芭蕉林、尖山村小寨洼村 | 芭蕉林（香椿菁安置点）污水处理氧化塘，计划投资15万元。尖山村小寨洼村内排污沟357米，按140元/米，计划投资5万元。 | 25 | 2017年云南省兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件项目 | 省级 | 临财农发[2017]33号 | 民族宗教事务局 | 孟定镇 | 基础设施建设 | 进度80%
19 | 耿财农联发（2017）2号 | 2017年度云南省兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件资金 | 劳动者素质提升工程 | 尖山村小寨洼组、长岭岗组 | 农村实用技术培训400人次 | 4 | 2017年云南省兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件项目 | 省级 | 临财农发[2017]33号 | 民族宗教事务局 | 孟定镇 | 技术培训 | 项目已实施完工
20 | 耿财农联发（2017）7号 | 2016年第二批扶贫切块到县项目批复及下达资金 | 扶贫切块到县产业扶贫项目 | 孟定镇尖坪村、孟定镇芒撒村 | 扶持孟定镇尖坪村、芒撒村183户建档立卡贫困户发展生猪养殖，户均养殖5头，共915头。 | 91.5 | 2016年第二批中央财政专项扶贫资金。 | 中央 | 临财农发〔2016〕85号 | 县扶贫办 | 孟定镇 | 产业发展项目 | 项目已实施完工
21 | 耿财农联发（2017）7号 | 2016年第二批扶贫切块到县项目批复及下达资金 | 扶贫切块到县基础设施建设项目 | 孟定镇 | 孟定镇色树坝村骂列沟组道路建设，新建硬板路150米，均宽4米，厚20厘米，水泥标号C20，共计600平方米。 | 10 | 2016年第二批中央财政专项扶贫资金。 | 中央 | 临财农发〔2016〕85号 | 县扶贫办 | 孟定镇 | 基础设施建设 | 项目已实施完工
22 | 耿财农联发（2017）7号 | 2016年第二批扶贫切块到县项目批复及下达资金 | 扶贫切块到县村组党员活动室及活动场所建设 | 孟定镇 | 孟定镇芒撒村芒弄五组、尖坪村木瓜水组、尖坪村大平掌组、得龙村一组、得龙村二组、得龙村六八组、得龙村七组、得龙村九组8个点安排财政扶贫专项资金补助2.5万元/个，小计20万元；尖山村芭蕉林组、尖山村忙岗组、尖山村立新组3个点安排财政扶贫专项资金补助1.5万元/个，小计4.5万元；芒撒村党员活动室建设配套资金16万元；共计40.5万元。 | 40.5 | 2016年第二批中央财政专项扶贫资金。 | 中央 | 临财农发〔2016〕85号 | 县扶贫办 | 孟定镇 | 公共服务类 | 项目已实施完工
23 | 耿财农联发（2017）61号 | 2016年度耿马自治县华能集团帮扶直过民族脱贫攻坚项目计划及下达资金 | 2016年度耿马自治县华能集团帮扶直过民族脱贫攻坚项目 | 孟定镇芒撒村、尖坪村 | 孟定镇芒撒村30万元、尖坪村10万元培育特色产业 | 40 | 华能集团帮扶资金 | 县级 | 耿财农发（2017）20号 | 县扶贫办 | 孟定镇 | 生态环境保护 | 项目已启动
24 | 耿财农发（2017）61号 | 2016年度耿马自治县华能集团帮扶直过民族脱贫攻坚项目计划及下达资金 | 2016年度耿马自治县华能集团帮扶直过民族脱贫攻坚项目 | 孟定镇芒撒村、尖坪村 | 孟定镇芒撒村125万元、尖坪村105万元培育特色产业 | 230 | 华能集团帮扶资金 | 县级 | 耿财农发（2017）20号 | 县扶贫办 | 孟定镇 | 产业发展项目 | 项目实施中
25 | 耿财农发（2017）61号 | 2016年度耿马自治县华能集团帮扶直过民族脱贫攻坚项目计划及下达资金 | 2016年度耿马自治县华能集团帮扶直过民族脱贫攻坚项目 | 孟定镇芒撒村150万元、尖坪村150万元 | 孟定镇芒撒村、尖坪村改善基础设施 | 300 | 华能集团帮扶资金 | 县级 | 耿财农发（2017）20号 | 县扶贫办 | 孟定镇 | 基础设施建设 | 项目已启动
26 | 耿财农发（2017）61号 | 2016年度耿马自治县华能集团帮扶直过民族脱贫攻坚项目计划及下达资金 | 2016年度耿马自治县华能集团帮扶直过民族脱贫攻坚项目 | 孟定镇芒撒村、尖山村 | 孟定镇芒撒村40万元、尖坪村15万元生态环境保护村庄环境整治 | 55 | 华能集团帮扶资金 | 县级 | 耿财农发（2017）20号 | 县扶贫办 | 孟定镇 | 生态环境保护 | 项目实施完工
27 | 耿财预（2017）35号 | 2017年第二批新增政府债券金 | 2017年新增贫困户产业扶持项目 | 孟定镇 |  | 66 | 新增政府债券资金 | 政府债券 | 临财预发（2017）75号 | 县扶贫办 | 孟定镇 | 产业发展项目 | 进度70%
28 | 耿财预（2017）1号 | 2017年部门预算指标 | 安居房建设 | 孟定镇 | 安居房改造补助689户，其中2016年41户，2017年648户，孟定镇色树坝村、大水井村、山头寨村、尖山村、尖坪村、班幸村、清水河村 | 688.56 | 沿边三年行动计划安居房建设 | 县级 | 耿财预（2017）1号 | 民族宗教事务局 | 孟定镇 | 安居房建设补助 | 项目已启动
29 | 耿财农发（2017）97号 | 耿马县财政局关于下达2017年25个贫困村特色产业、生产生活改善及社会事业发展项目资金的通知 | 25个贫困村特色产业、生产生活改善及社会事业发展 | 孟定镇尖坪村委会、尖山村委会、芒撒村委会、山头寨村委会（水桑树、大水塘） | 25个贫困村特色产业发展、生产生活环境改善、社会事业发展 | 12 | 2017年25个贫困乡镇督导组工作经费等专项扶贫资金 | 市级 | 临财农发（2017）78号 | 县扶贫办 | 孟定镇 | 产业发展项目及社会事业发展 | 项目实施完工
合计 | [5 empty] | 4220.76
注：1.对公告公示内容有疑问的，可以向我单位提出质询，我单位将于10日内作出答复。未作出答复或质询人对答复不满的，质询人可在答复期满后10天内向其上一级主管部门反映，上一级主管部门应在10天内，对反映事项进行核实处理。对实名反映的，我单位会以书面形式将处理结果通知质询人。 2.质询和举报渠道：0883-6399308
Note on G12: 作者: 其中8号文件省级部门380.5万元
Note on G19: 作者: 调整为81万元
Note on G20: 作者: 调整为205万元，增加一条硬板路。
Note on G21: 作者: 调整25万元。
Note on H12: 作者:

## 2018
2018年耿马自治县孟定镇财政专项扶贫资金公示表
填报单位：孟定镇人民政府 | [12 empty] | 单位：万元
序号 | 文件号 | 文件标题 | 项目名称 | 建设地点 （乡、村） | 项目建设内容及规模 | 整合财政资金 | 上级下达财政资金名称 | 资金来源渠道 | 原资金下达文号 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 资金投向分类别 | 项目进度 | 备 注
1 | 耿政复[2018]104号 | 耿马傣族佤族自治县人民政府关于同意2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目的批复 | 2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目 | 孟定镇河西村芒东组、景信村景信组 | 新建村内户外主干道路建设、太阳能路灯安装。 | 40 | 上级农村综合改革转移支付资金 | 中央、省级 |  | 县财政局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 进度100%
2 | 耿发改发[2018]58号 | 耿马傣族自治县发展和改革关于下达农村扶贫路2018年中央预算内投资计划的通知 | 耿马自治县孟定镇大水井村苏子塘（勐孟草坝）硬板路建设项目 | 孟定镇大水井村苏子塘（勐孟草坝） | 新建硬板路7.2公里，路基宽5.5米（4.5米水泥混凝土路面+1米培碎石土路肩），路面4.5米（不含内沟邦），铺垫20cm厚级配碎石，C30水泥混凝土路面厚度20cm,混凝土浇筑面积32400平方米，安装800mm水泥预制圆涵管22道132米。 | 432 | 中央预算内资金 | 中央 | 临发改投资发[2018]159号 | 县发改局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 进度14.33%
|  |  | 耿马自治县孟定镇大水井村小新寨硬板路建设项目 | 孟定镇大水井村小新寨 | 新建硬板路长5公里，路基宽6米（5.0米水泥混凝土路面+1米培碎石土路肩），路面5米（不含内沟邦），铺垫20cm厚级配碎石，C30水泥混凝土路面厚度20cm,混凝土浇筑面积25000平方米，安装800mm水泥预制圆涵管16道96米。 | 300 | 中央预算内资金 | 中央 | 临发改投资发[2018]159号 | 县发改局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 进度10.82%
|  |  | 耿马自治县孟定镇尖山村立新硬板路建设项目 | 孟定镇尖山村立新 | 新建硬板路2.6公里，路基宽5米（4米水泥混凝土路面+1米培碎石土路肩），路面4米（不含内沟邦），铺垫20cm厚级配碎石，C30水泥混凝土路面厚度20cm,混凝土浇筑面积10400平方米，安装800mm水泥预制圆涵管9道54米。 | 156 | 中央预算内资金 | 中央 | 临发改投资发[2018]159号 | 县发改局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 进度65.53%
|  |  | 耿马自治县孟定镇清水河村芒蚌硬板路建设项目 | 孟定镇清水河村芒蚌 | 新建硬板路2公里，路基宽5米（4米水泥混凝土路面+1米培碎石土路肩），路面4米（不含内沟邦），铺垫20cm厚级配碎石，C30水泥混凝土路面厚度20cm,混凝土浇筑面积8000平方米，安装800mm水泥预制圆涵管8道48米 | 120 | 中央预算内资金 | 中央 | 临发改投资发[2018]159号 | 县发改局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 进度98%
|  |  | 耿马自治县孟定镇色树坝村橄榄坡（干地方坝）硬板路建设项目 | 孟定镇色树坝村橄榄坡（干地方坝） | 新建硬板路4公里，路基宽5米（4米水泥混凝土路面+1米培碎石土路肩），路面4米（不含内沟邦），铺垫20cm厚级配碎石，C30水泥混凝土路面厚度20cm,混凝土浇筑面积16000平方米，安装800mm水泥预制圆涵管13道78米。 | 240 | 中央预算内资金 | 中央 | 临发改投资发[2018]159号 | 县发改局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 进度12.9%
|  |  | 耿马自治县孟定镇清水河班贵硬板路建设项目 | 孟定镇清水河班贵 | 新建硬板路5.5公里，路基宽6米（5米水泥混凝土路面+1米培碎石土路肩），路面5米（不含内沟邦），铺垫20cm厚级配碎石，C30水泥混凝土路面厚度20cm,混凝土浇筑面积275000平方米，安装800mm水泥预制圆涵管17道102米。 | 330 | 中央预算内资金 | 中央 | 临发改投资发[2018]159号 | 县发改局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 进度7.53%
3 | 耿发改发[2018]58号 | 耿马傣族佤族自治县财政局关于下达2018年兴边富民行动专项中央基建投资预算（拨款）的通知 | 2018年兴边富民行动专项中央基建投资预算项目 | 孟定镇大水井村、芒撒村、尖坪村 | 新建大水井官种地硬板路6公里，宽5米，186万元，芒撒文化活动室一间200平方米，活动场所2000平方米，太阳能灯8盏及附属实施，62万元，尖坪一碗水村组硬板路2.1公里，宽5米，178万元 | 426 | 兴边富民资金 | 中央 | 临财建发[2018]40号 | 县发改局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 进度90%
4 | 耿财农联发[2018]2号 | 耿马自治县财政局 民族宗教事务局关于下达2018年中央少数民族发展资金的通知 | 2018年中央少数民族发展资金项目 | 孟定镇河西允坎组、色树坝村干地方组、尖山村立新组芒岗组芭蕉林、清水河村委会、班幸村千家寨组、大水井老鼠湾塘 绿阴塘、芒撒村、下城社区、糯峨村 | 特色村寨（河西允坎）
[5 empty] | 新建泼水广场雕塑 | 7 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 耿办字[2018]11号 | 县民宗局 | 孟定镇 | 公共服务类
[5 empty] | 购买演出服装39套、一套铓，镲一队、长鼓一个、马鹿舞道具一套。 | 2 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 耿办字[2018]12号 | 县民宗局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 进度100%
[5 empty] | 建砖混结构水冲式8个蹲位公共场所所1个 | 6 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 耿办字[2018]13号 | 县民宗局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 进度75%
[5 empty] | 浇375米宽5米，共1875平方米砼C25,厚200mm混凝土的村组道路 | 29 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 耿办字[2018]14号 | 县民宗局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 进度75%
[5 empty] | 现浇当面水沟长300米，砼C20、宽30cm、深40cm排水沟 | 5 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 耿办字[2018]15号 | 县民宗局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 进度75%
[5 empty] | 安装太阳能路灯40盏 | 24 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 耿办字[2018]16号 | 县民宗局 | 孟定镇 | 公共服务类
[5 empty] | 建民族特设村寨建设标识牌 | 1 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 耿办字[2018]17号 | 县民宗局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 进度75%
[5 empty] | 设立产业发展互助资金，扶持发展冬早蔬菜1100亩 | 20 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 耿办字[2018]18号 | 县民宗局 | 孟定镇 | 产业发展类
[5 empty] | 实施10户民族团结进度示范户建设 | 5 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 耿办字[2018]19号 | 县民宗局 | 孟定镇 | 扶持奖励类 | 进度100%
[5 empty] | 辣子、无筋豆、茄子、甘蔗等农特产业种植劳动技能培训及民族宗教政策法规宣传培训100人次 | 1 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 耿办字[2018]20号 | 县民宗局 | 孟定镇 | 产业发展类
沿边三年行动计划项目
[5 empty] | 新建孟定镇色树坝干地方砖混结构80平方米文化活动室1间，现浇c25D厚20mm文化活动广场700平方米，新建M7.5混合砂浆毛石挡土墙96.9立方米。 | 24 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 耿办字[2018]20号 | 县民宗局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 项目已启动
[5 empty] | 新建孟定镇尖山村立新组现浇C25道路20mm混凝土活动广场1026平方米，现浇长20米，宽4米，砼C25，道路厚200mm，混凝土广场道路，新建27立方米M10.0水泥砂浆砖砌蓄水池1个，1.8立方米钢筋砼C25盖板（12公分厚）和60米砼C20排水沟（规格300*400），新建M7.5混合砂浆砌毛石挡土墙38.25立方米 | 22 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 耿办字[2018]21号 | 县民宗局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 项目已启动
[5 empty] | 新建孟定镇清水河村委会全框架砖混结构综合办公楼585.8平方米（注：楼层二楼，含便民服务中心、党员活动室、会议室、活动广场、办公室及宿舍） | 130 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 耿办字[2018]22号 | 县民宗局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 项目已启动
[5 empty] | 安装清水河村委会安装太阳能路灯12盏；砖混结构8个蹲位水冲式公厕一座；草坪600平方米，砖基看台2个51米的2层；绿化种植大树1.05万元。 | 20 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 耿办字[2018]23号 | 县民宗局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 项目已启动
[5 empty] | 新建孟定镇班幸千家寨长362米，宽4米，浇砼C25厚20CM，共计1448平方米村内道路 | 24 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 耿办字[2018]24号 | 县民宗局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 项目已启动
[5 empty] | 新建尖山芒岗长1210米、宽4米，浇砼C25厚20cm，共4840平方米村内道路。 | 80 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 耿办字[2018]25号 | 县民宗局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 项目已启动
[5 empty] | 新建大水井老鼠湾塘新建长1200米，宽3.5米，浇砼C25厚20cm，共4200平方米村内道路；浇砼C20，长500米（规格300*400）的排水沟。 | 58 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 耿办字[2018]26号 | 县民宗局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 项目已启动
[5 empty] | 新建大水井老鼠湾塘安装太阳能路灯40盏 | 24 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 耿办字[2018]27号 | 县民宗局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 项目已启动
[5 empty] | 新建大水井绿阴塘长1000米，宽3.5米，浇砼c25厚20cm，共3500平方米村内道路；浇砼C20，长300米（规格300*400）的排水沟。 | 61 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 耿办字[2018]28号 | 县民宗局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 项目已启动
[5 empty] | 安装大水井绿阴塘太阳能路灯30盏 | 18 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 耿办字[2018]29号 | 县民宗局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 项目已启动
[5 empty] | 新建尖山村芭蕉林卫生室80平方米， | 6 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 耿办字[2018]30号 | 县民宗局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 项目已启动
[5 empty] | 新建芭蕉林人畜饮水镀锌钢管DN80共6200米 | 33 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 耿办字[2018]31号 | 县民宗局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 项目已启动
解决少数民族特殊困难
[5 empty] | 新建孟定镇芒撒大寨组一座7个水冲式公共厕所及3个50立方的垃圾池 | 10 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 耿办字[2018]31号 | 县民宗局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 项目已启动
[5 empty] | 新建孟定镇糯峨村文化广场800平方米，太阳能路灯6盏 | 15 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 耿办字[2018]32号 | 县民宗局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 项目已启动
[5 empty] | 新建下城社区新建砖混结构钢架房78.7平方米，泼水广场雕像一座，砖混结构4个蹲位水冲式公厕一座。 | 15 | 中央少数民族发展资金 | 中央 | 耿办字[2018]33号 | 县民宗局 | 孟定镇 | 公共服务类 | 进度95%
合计 | [5 empty] | 2684
注：1.对公告公示内容有疑问的，可以向我单位提出质询，我单位将于10日内作出答复。未作出答复或质询人对答复不满的，质询人可在答复期满后10天内向其上一级主管部门反映，上一级主管部门应在10天内，对反映事项进行核实处理。对实名反映的，我单位会以书面形式将处理结果通知质询人。 2.质询和举报渠道：0883-6399308