## Sheet1
耿马县2024年度（二批次）衔接资金项目计划安排表（公告）
单位：万元
序号 | 乡镇/部门 | 村 | 项目名称 | 项目子类型 | 建设内容 | 计划投入资金 | 资金来源 |  |  |  |  | 计划实施期限 | 预期绩效目标情况 | 联农带农富农利益联结机制 | 责任单位 | 责任人 | 备注
[7 empty] | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他资金
合计：10个项目 | [5 empty] | 1423 |  | 1423
一、产业发展
1 | 四排山乡 | 四排山乡关弄村、芒翁村、芒关村、石佛洞村 | 四排山乡关弄村等4个村青储饲料场提升改造建设项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 1.改造成品仓库500平方米，概算投资27.5万元;2.购置9YCL-1.15型号圆草捆打捆包膜机1台，概算投资165万元;3.购置WSG型号干草打捆机1台，概算投资42.5万元;4.购置ZL50CN型号原料装卸设备1套，概算投资45万元。 | 140 |  | 140 |  |  |  | 2024年2月-2024年12月 | 建设设备数量≥3台，带动关弄村、芒翁村、芒关村、石佛洞村村集体增收≥48万元，带动甘蔗产值同比增长≥5%，预计受益7792人，项目计划开工时间2024年2月，计划完工时间2024年12月，项目竣工验收合格率≥100%，受益群众满意度≥95%。 | 合作社与农户签订饲草收购保底协议，可带动周边农户1000余户3500余人提高收入，增加村集体经济收入48万元以上。在旱季饲草匮乏期，可为辖区630户肉牛养殖户提供充足的饲草料供应，降低肉牛养殖成本。 | 四排山乡人民政府 | 李桂龙
2 | 勐永镇 | 河底岗社区 | 耿马县酿酒原料供给厂建设项目 | 加工业 | 1.玉米收购存储厂房一座，建筑面积1204平方米；计划投资190.4万元；2.玉米烘干车间一座，建筑面积826.6平方米，计划投资130.7万元；3.150立方米消防水池一座及设备设施，计划投资78万元；4.场地回填9463平方米，计划投资47.3万元；6.315KVA变压器一台，计划投资27.6万元。 | 474 |  | 474 |  |  |  | 2024年6月-2024年12月 | 此项目收益主要来源于玉米销售收入，可有效促进勐永镇农村经济及村集体经济发展。建设玉米收购存储厂房1个，厂房面积≥1200平方米，为项目村增加脱贫增收产业数量1个；项目验收合格率≥100%；项目按时开工率、完工率≥100%；带动村集体增收≥30万元，带动特色产业产值增长≥1000万元，带动增加就业人数≥10人；受益脱贫人口和监测对象1381户6811人；项目计划开工时间2024年6月，计划完工时间2024年12月；科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度≥90%；受益脱贫人口和监测对象满意度≥95%。 | 通过“企业﹢村集体经济组织”的模式运营，使农户种植的玉米有稳定的收购渠道，能够带动农户种植玉米面积2万亩以上，增加村集体经济收入30万元以上，带动当地劳动力就业10人以上，带动群众发展种养殖产业，实现群众增收，受益群众7689户25369人，其中脱贫户和监测对象1381户6811人。 | 勐永镇人民政府 | 杨高飞
3 | 芒洪民族乡 | 科且村 | 芒洪民族乡科且村农业灌溉沟渠建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 1.新建灌溉沟渠10.38公里（设计规格为：沟宽50cm、沟深50cm、沟帮宽20cm、C20砼浇筑），计划投资290.5万元；2.配套建设取水坝1座、桥涵39个，计划投资34.5万元。 | 325 |  | 325 |  |  |  | 2024年6月-2024年12月 | 农业灌溉沟渠的建设，可提高灌溉水资源利用率，降低群众生产成本，带动群众持续增收，巩固脱贫成效，助推乡村振兴。建设灌溉沟渠≥10.38公里；辐射产业面积≥2500亩，其中甘蔗产业≥2000亩，烤烟产业≥500亩；项目按时开工率、完工率≥100%；项目验收合格率≥100%；项目开工时间2024年6月，项目完工时间2024年12月，受益脱贫户（监测户）满意度≥95%。 | 通过“党组织﹢合作社﹢农户”的模式，由党组织监督管理，农民通过合作社参与到灌溉沟渠的决策和管护中，共同讨论水资源的利用和分配问题，合理安排灌溉时间和灌溉水量，保障农作物生长需求，可辐射甘蔗产业2000亩，烤烟产业500亩，受益群众131户667人，其中脱贫户（监测户）31户129人，实现群众持续增收，有效巩固脱贫成效，助推乡村振兴。 | 芒洪民族乡人民政府 | 李应顺
4 | 勐简乡 | 班望村 | 勐简乡班望村壮大村集体经济建设项目 | 加工业 | 1.安装250kw变压器一台，铺设饮水管道及附属设施，计划投资20万元；2.购置坚果烘烤机等设施设备，计划投资30万元。 | 50 |  | 50 |  |  |  | 2024年6月-2024年12月 | 通过项目实施，一是有效改善坚果种植户销售渠道，延长坚果产业链，增加坚果产品附加值和增强群众发展种植业信心，提高群众收入；二是持续稳定发展壮大村集体经济，预计每年可为村集体增收3万余元收入；三是带动当地劳动力就业5人以上，受益群众528户2252人，其中脱贫户和监测对象61户210人，实现群众增收致富，不断夯实乡村振兴基础，稳固脱贫成效。 | 通过“企业+村集体经济组织”的模式运营，增加村集体经济收入3万元以上，带动当地劳动力就业5人以上，带动群众发展种植产业，实现群众增收，受益群众528户2252人，其中脱贫户和监测对象61户210人。 | 勐简乡人民政府 | 宁德交
5 | 孟定镇 | 得龙村 | 孟定镇得龙村沃柑选果场建设项目 | 加工业 | 1.新建选果大棚1个1200㎡，按360元/㎡，概算投资43.2万元；2.新建水、电配套设施，概算投资28.3万元；3.新建场地硬化500㎡，按170元/㎡,概算投资8.5万元，三项概算投资合计80万元。 | 80 |  | 80 |  |  |  | 2024年6月-2024年12月 | 通过项目实施：一是以基地辐射带动当地村民积极发展种植沃柑，不断扩大产业规模，做大做强项目村沃柑产业，吸引部分农民工返乡就业；二是项目建成后，归村集体所有，由村集体负责经营，壮大村级集体经济，每年可为村集体增加3.2至4万收入。三是项目共惠及农户447户1957人，其中，脱贫户和监测户89户324人。通过项目实施，将增强沃柑产业的发展后劲，把村集体、市场主体、群众的利益捆绑在一起，有效带动群众发展沃柑产业，增加收入。 | 1.以基地辐射带动当地村民积极发展种植沃柑，不断扩大产业规模，做大做强项目村沃柑产业，吸引部分农民工返乡就业。项目建成后，资产归村集体所有，壮大村级集体经济。项目惠及得龙村447户1957人，其中，脱贫户和监测户89户324人；以出租方式获取收益，年收益为3.2至4万元收入；2.沃柑产业发展可带动周边群众的就业，提供5-8个左右就业岗位，解决脱贫劳动力就近就业，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。 | 孟定镇人民政府 | 张正琴
6 | 孟定镇 | 芒撒村 | 孟定镇芒撒村茶叶堆放场地建设项目 | 加工业 | 1.新建茶叶堆放仓库和管理房间共450平方米，及购买配套设备1套，投资概算38万元。2.场地硬化750平方米，按每平方米160元计算，投资12万元。 | 50 |  | 50 |  |  |  | 2024年6月-2024年12月 | 通过项目实施，一是有效改善茶叶种植户销售渠道，增强群众管护、延长茶叶产业链，带动群众提高收入；二是持续稳定发展壮大村集体经济，预计每年可为村集体增收1万余元收入；三是带动当地劳动力就业2人以上，受益群众357户1630人，其中脱贫户和监测对象147户677人，实现群众增收致富目标，不断夯实乡村振兴基础，稳固脱贫成效。 | 通过项目实施，项目村集体经济收入效果明显，将不断壮大村集体经济收入，每年预计可为村集体增收1万余元收入；带动当地劳动力就业2人以上，受益群众达357户1630人，其中脱贫户和监测对象147户677人，实现群众增收致富，不断夯实乡村振兴基础，稳固脱贫成效。同时，项目实施后将增强茶农种植、管护茶叶信心，持续发展壮大茶叶种植面积，为群众持续增收提供了保障，解决了茶农销售难的问题。 | 孟定镇人民政府 | 张正琴
二、乡村建设行动
1 | 贺派乡 | 落阳村 | 贺派乡落阳村泽安新村自然村宜居宜业和美示范村项目 | 其他 | 1.农户门口排水沟改造3公里，投资24万元；2.改建石斛特色产品产销一体化体验区500平方米，改造公厕1座60平方米，改造步道700米（铺设路砖），配套照明设施，投资60万元。 | 84 |  | 84 |  |  |  | 2024年6月-2024年12月 | 通过贺派乡落阳村泽安新村自然村宜居宜业和美示范村项目建设实施，提升村庄功能等。建设排水沟≥3公里；建设产销一体化体验区面积≥500平方米；公厕改造1座；铺设步道长度≥700米；项目完工验收合格率≥100%，项目开工时间2024年6月，项目完工时间2024年12月，受益脱贫户（监测户）满意度≥100%。 |  | 贺派乡人民政府 | 李留环
2 | 耿马镇 | 芒蚌社区 | 耿马镇芒蚌社区芒东自然村道路提升改造及配套设施项目 | 其他 | 1.铺设沥青混凝土路面5167.4平方米，计划投资59.9万元；2.热熔标线1152.15米，计划投2.4万元；3.铺设混凝土道路657.49平方米，计划投资7.6万元；4.扩宽路面596.88平方米，计划投资7.8万元；5.毛石挡墙761立方米，计划投资21.7万元；6.破损路面拆除1679平方米，计划投资3.9万元；7.建筑垃圾弃置50.37立方米，计划投资0.6万元；7.相关配套附属设施建设，计划投资16.1万元。 | 120 |  | 120 |  |  |  | 2024年6月-2024年12月 | 通过耿马镇芒蚌社区芒东自然村道路提升改造及配套设施项目建设实施，对道路等相关配套设施进行修建，改善芒东自然村人居环境等。铺设沥青混凝土路面≥5167.4平方米，铺设混凝土道路≥657.49平方米；项目完工验收合格率≥100%，项目计划开工时间2024年6月，项目计划完工时间2024年12月，受益群众满意度≥100%。 |  | 耿马镇人民政府 | 廖方成
3 | 孟定镇 | 芒美村 | 孟定镇芒美村福兴组人居环境整治项目 | 村容村貌提升 | 1.新建福兴组三面光混凝土排水沟612m，按单价180元/m，投资估算11万元；2.新建福兴组污水井20座，每座2000元，新建污水管网400m，单价300元/m，污水处理池1座 ，单价20000元/座，共投资估算18万元；3.新建福兴组入户供水管800m及配套设施，单价62.5元/m，投资估算5万元；4.新建入户用电线路2000m（含零部件），单价50元/m（含零部件），电线杆安装25座，单价2400元/座（含零部件），投资估算16万元。 | 50 |  | 50 |  |  |  | 2024年6月-2024年12月 | 通过项目实施：一是福兴组人居环境、村容村貌将得到提升，极大改善群众生产生活水平；二是解决31户97人饮水困难问题；三是促进福兴组晚间各族群众休闲散步、打歌娱乐活动开展，加深各民族交往交流、铸牢中华民族共同体意识，不断提升各族群众的获得感、幸福感。 |  | 孟定镇人民政府 | 张正琴
4 | 孟定镇 | 得龙村 | 孟定镇得龙村二组硬板路建设项目 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建长1040米，宽3米，厚15公分的得龙二组通户硬板路1条3120平方米，按每平方米160.5元估算，概算投资50万元。 | 50 |  | 50 |  |  |  | 2024年6月-2024年12月 | 通过项目实施：一是有效带动得龙二组农村经济社会发展，为助力乡村振兴提供坚实的保障；二是极大改善得龙二组97户428人生产生活水平，不断提升群众幸福感。 |  | 孟定镇人民政府 | 张正琴
公告/公示时间：4月26日至5月5日 | [5 empty] | 监督电话：12317，本单位监督举报电话：6121144