## Sheet1
耿马县2024年度（三批次）衔接资金项目计划安排表
单位：万元
序号 | 乡镇/部门 | 村 | 项目名称 | 项目子类型 | 建设内容 | 计划投入资金 | 资金来源 |  |  |  |  | 计划实施期限 | 预期绩效目标情况 | 联农带农富农利益联结机制 | 责任单位 | 责任人 | 备注
[7 empty] | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他资金
合计：12个项目 | [5 empty] | 1092 | 1092
一、产业发展
1 | 勐永镇 | 香竹林村 | 勐永镇香竹林生态古树茶产业建设项目 | 加工业 | 1.新建一个1000平方米的厂房及其配套设施，计划投资160万元；2.购置抖筛机、风选机、色选机、压茶机、包装机、检测仪、除尘机等设备，计划投资190万元。 | 350 | 350 |  |  |  |  | 2024年2月-2024年12月 | 茶厂面积≥1000平方米，预计可带动村集体增收5万元，带动茶叶总产值提高8%以上，带动茶农增收5%以上，受益脱贫户和监测户520户2583人；项目计划开工时间2024年6月，计划完工时间2024年12月，项目竣工验收合格率100%，项目按时开工率、完工率100%，受益群众满意度≥95%。 | 项目建成后，产权归村集体所有，采取“村党支部+合作社+农户”模式运营，通过实施此项目可带动勐永镇香竹林村集体每年增收5万元左右，带动茶叶总产值提高8%以上，带动茶农增收5%以上，并且可以带动周边农户务工10-20人，促进群众发展产业，实现群众增收，该项目覆盖脱贫户和监测户520户，共2583人。 | 勐永镇人民政府 | 杨高飞
2 | 孟定镇 | 得龙村 | 孟定镇得龙村沃柑选果场地建设项目（第2期） | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 1.选果机设备1台，计划投资70万元；2.手动叉车1台、机动叉车1台，及其他附属设备（稳压器、空压机1套），计划投资30万元。 | 100 | 100 |  |  |  |  | 2024年6月-2024年12月 | 选果机设备≥1台；手动叉车≥1台、机动叉车≥1台，附属设备（稳压器、空压机）≥1套；预计项目受益447户1957人，项目计划开工时间2024年6月，计划完工时间2024年12月，项目竣工验收合格率100%，项目按时开工率、完工率100%，受益群众满意度≥95%。 | 项目建成后，资产归村集体所有，由村负责经营此项目，通过出租壮大村级集体经济，年收益为3.2-4万元；沃柑产业发展可带动周边群众的就业，提供5-8个左右就业岗位，解决脱贫劳动力就近就业，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；带动群众发展种植2200亩沃柑；沃柑分级选果提升鲜果品质，市场单价提升1-1.5元/公斤。 | 孟定镇人民政府 | 黄德平
3 | 孟定镇 | 尖坪村 | 孟定镇尖坪村南松林养殖小区建设项目 | 养殖业基地 | 1.建设猪圈瓦顶1500平方米，计划投资22万元；2.建设欧粪池等附属工程，计划投资4万元。 | 26 | 26 |  |  |  |  | 2024年6月-2024年12月 | 瓦顶面积≥1500平方米；预计受益95人，项目计划开工时间2024年6月，计划完工时间2024年12月，项目竣工验收合格率100%，项目按时开工率、完工率100%，受益群众满意度≥95%。 | 项目建成后，一是带动农户27户95人提高养殖业收入，实现群众增收；二是实现生猪生产效率的提高，为猪业的可持续发展奠定坚实基础；三是提供2个就业岗位。 | 孟定镇人民政府 | 李 云
4 | 耿马镇 | 甘东社区 | 耿马镇甘东社区大牲畜交易市场建设项目二期 | 市场建设和农村物流 | 1.场地硬化3000平方米，计划投资35万元；2.场地土方开挖5000立方米，计划投资6.5万元；3.建设白条鸡宰杀车间后挡墙160立方米，计划投资6.6万元；4.建设给水管700米，计划投资4.9万元。 | 53 | 53 |  |  |  |  | 2024年6月-2024年12月 | 场地硬化≥3000平方米；土方开挖≥5000立方米；车间后挡墙≥160立方米；建设给水管≥700米；项目计划开工时间2024年6月，计划完工时间2024年12月，项目竣工验收合格率100%，项目按时开工率、完工率100%，受益群众满意度≥95%。 | 采取“集体+企业（合作社）+群众”的模式运营，通过收取猪、牛、羊、禽等畜禽的交易管理服务费、家禽代宰费、商铺出租、出售有机肥，确保项目正常运行，带动耿马镇甘东社区村集体增收4.5万元，项目收益主要用于开发公益性岗位管护村集体资产、发展村集体经济和提供公共产品服务，惠及农户1301户4129人。 | 耿马镇人民政府 | 李 云
5 | 勐永镇 | 光木林村 | 勐永镇光木林村坚果分拣包装建设项目 | 加工业 | 1.坚果烘烤烤箱11座，计划投资7.15万元；2.输送带三条（鲜果、剥壳、烘烤各一条）计划投资8万元；3.剥壳机器1台，计划投资12万元；4.400千伏安变压器1台，计划投资14.25万元；5.清洗设备1台，计划投资2.6万元。 | 44 | 44 |  |  |  |  | 2024年6月-2024年12月 | 增加村集体脱贫产业项目≥1个，预计增加村集体经济年收入≥2万元以上，带动周边坚果种植户增收入数398户1592人（其中脱贫户和监测对象9户24人），可增加农民产业收入3000元以上，项目开工时间2024年6月，项目完工时间2024年12月，项目按时开工率、完工率100%，受益脱贫人口（监测对象）满意度≥95%。 | 项目建成后，设备产权归村集体所有，预计带动周边坚果种植户增收入数398户1592人（其中脱贫户和监测对象9户24人），可增加农民产业收入3000元以上，预计增加村集体收入2万元以上。 | 勐永镇人民政府 | 杨高飞
6 | 孟定镇 | 河西社区 | 孟定镇蔬菜设施农业大棚基地建设项目 | 种植业基地 | 新建水肥一体化农业大棚基地22000平方米，计划投资100万元。 | 100 | 100 |  |  |  |  | 2024年6月-2024年12月 | 农业大棚基地面积≥22000平方米；预计受益12户54人，项目计划开工时间2024年6月，计划完工时间2024年12月，项目竣工验收合格率100%，项目按时开工率、完工率100%，受益群众满意度≥95%。 | 项目建成后，资产归村集体所有，由村负责经营此项目，通过出租壮大村级集体经济，每年以经营收入的4%收取租金；通过项目实施，将有效带动群众发展蔬菜产业水平，使得群众收入增加，惠及群众2000人；带动周边群众发展种植蔬菜6000亩。 | 孟定镇人民政府 | 黄德平
7 | 勐撒农场 | 农场各队 | 勐撒农场茶叶基地提质增效建设项目 | 种植业基地 | 实施272亩茶园低产改造，采取绿色防控措施防治病虫害，进行人工抚育管理（修剪、清理苔藓、抹芽、除草、定剪、除虫、蔬枝等措施），每亩费用补助1050元；购买测土配方施肥43.44吨，计划投资38万元 | 38 | 38 |  |  |  |  | 2024年6月-2024年12月 | 通过建设勐撒农场茶叶基地提质增效建设项目，提升了农场茶叶品质，推进茶园标准化管理，有利于茶叶品牌的创建和市场开拓。增加职工的收入，经测算，茶园低产改造前平均年亩产量1000kg,实现年亩产值2400元；改造后平均年亩产量1500kg,实现年亩产值3600元；年亩产值增加1200元；产值增幅50%。资金每亩补助1050元，购买肥料43.44吨，开工时间：2024年7月10日，完工时间：2024年12月10日，项目竣工验收合格率为100%，职工满意度达到95%。 | 一是有效解决勐撒农场产业基础设施滞后的现状；二是将有效提高职工众发展产业、增收致富的积极性，更是落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要举措;三是能够带动勐撒农场1144户2288名职工实现增收，年亩产值增加1200元，同时能够带动周边10个连队，增加劳动力就业。是带动农民增收、实现乡村振兴的双赢工程。 | 勐撒农场 | 杜欣
二、乡村建设行动
1 | 孟定镇 | 大水井村 | 大水井村刺竹林组硬板路建设项目 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 建设刺竹林硬板路2.8公里，路宽3.5米，9800平方米，计划投资164.3万元。 | 164.3 | 164.3 |  |  |  |  | 2024年6月-2024年12月 | 硬板路面积≥9800平方米；预计受益621人，项目计划开工时间2024年6月，计划完工时间2024年12月，项目竣工验收合格率100%，项目按时开工率、完工率100%，受益群众满意度≥95%。 |  | 孟定镇人民政府 | 黄德平
2 | 孟定镇 | 贺海社区 | 孟定镇贺海社区星火组产业硬板路建设项目 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建宽3-3.5米产业硬板道路1.2公里，面积约3600平方米，计划投资52万元。 | 52 | 52 |  |  |  |  | 2024年6月-2024年12月 | 产业硬板路面积≥3600平方米；预计受益979人，项目计划开工时间2024年6月，计划完工时间2024年12月，项目竣工验收合格率100%，项目按时开工率、完工率100%，受益群众满意度≥95%。 |  | 孟定镇人民政府 | 黄德平
3 | 耿马镇 | 芒蚌社区 | 耿马镇芒蚌社区芒东自然村新建污水管网及配套设施项目 | 其他 | 1.铺设污水管道：安装塑料管1260米，安装螺旋波纹管道1091.4米，修建污水检查井20座，污水管网拆除路面742平方米，污水管网地面硬化742平方米，污水管网建筑垃圾弃置212立方米，计划投资67.4万元；2.钢筋砼沟盖板：沟盖平板37立方米，沟盖板钢3.806吨，计划投资5.1万元；3.相关配套附属设施计划投资28.2万元。 | 100.7 | 100.7 |  |  |  |  | 2024年6月-2024年12月 | 通过耿马镇芒蚌社区芒东自然村新建污水管网及配套设施项目建设实施，对污水管道等相关配套设施进行修建，改善芒东自然村人居环境等。安装塑料管道≥1260米，安装旋螺波纹管道≥1091.4米；项目完工验收合格率100%，项目计划开工时间2024年6月，项目计划完工时间2024年12月，受益群众满意度95%。 |  | 耿马镇人民政府 | 廖方成
4 | 芒洪民族乡 | 安雅村 | 芒洪民族乡安雅村荞产业发展建设项目 | 产业路 | 在安雅村建设荞产业砂石路3公里(侧沟由群众投工投劳)，概算投资36万元；建设荞收储点1个，概算投资10万元，共46万元。投资估算46万元。 | 46 | 46 |  |  |  |  | 2024年6月-2024年12月 | 通过芒洪乡荞麦加工厂建设项目的实施，一是进一步完善群众产业发展基础设施；二是将有效提高群众发展产业、增收致富的积极性，更是落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要举措；三是通过项目的实施，项目村将取得明显的经济效益、社会效益和生态效益，受益群众约87户360人，其中脱贫户及监测对象13户42人；四是带动周边群众转移就业10人左右，丰产期每人每年预计增加工资性收入2万元。 |  | 芒洪民族乡人民政府 | 吴远鹏
5 | 勐撒农场 | 洛凌社区四组、六组、十一组 | 勐撒农场洛凌社区污水管网建设项目 | 农村污水治理 | 新建DN300污水排污管网100米，DN200污水排污管网224米;DN800污水排污管网82米;石挡土墙11.63m³；新建雨水井9座；雨水箅子25座等；计划投资18万元 | 18 | 18 |  |  |  |  | 2024年7月-2024年12月 | 通过实施勐撒农场洛凌社区污水管网建设项目，提升了组内污水排放和污水收集能力，确保路上雨水、污水各行其道，为居民排水提供更好地条件，改善人居生活环境，同时避免污水对地下水造成二次污染。开工时间：2024年7月5日，完工时间：2024年9月5日，项目竣工验收合格率为100%，职工满意度达到95%。 |  | 勐撒农场 | 杜欣
公告/公示时间：6月17日至6月27日 | [5 empty] | 监督电话：12317，本单位监督举报电话：6121144