## 耿马自治县2021年统筹整合使用财政涉农资金项目计划完成情况表
耿马自治县2021年统筹整合使用财政涉农资金项目计划完成情况表
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资（万元） | 其中：财政专项扶贫资金(万元) | 实施单位名称 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 项目状态 | 已报账金额(万元) | 其中:专项资金(万元) | 其中:涉农整合(万元) | 备注
1 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_孟定大水井村官种地组魔芋种植项目 | 大水井村 | 60 | 60 | 孟定镇人民政府 | 20210519 | 20210522 | 20211231 | 正在实施 | 40 | 40 | 0
2 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_山头寨村金银花种植项目 | 山头寨村 | 150 | 150 | 孟定镇人民政府 | 20210519 | 20210524 | 20211231 | 正在实施 | 110 | 110 | 0
3 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_果菜茶等特色产业高质高效行动（耿马县2021年魔芋种芋繁殖基地建设及统防统治）项目 | 孟定镇 | 286 |  | 耿马县农业技术推广站 | 20210331 | 20210405 | 20211231 | 正在实施 | 220 | 0 | 220
4 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_勐撒农场橡胶林下套种魔芋 | 勐撒农场管理区 | 32 | 32 | 国营勐撒农场 | 20210531 | 20210610 | 20211231 | 正在实施 | 15 | 15 | 0
5 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_四排山乡芒关村大芒关二组民族团结示范村脱贫攻坚巩固提升项目20 | 芒关村 | 20 | 20 | 四排山乡人民政府 | 20210531 | 20210701 | 20211231 | 正在实施
6 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_粮食生产项目 | 耿马镇 | 30 |  | 耿马自治县种子管理站 | 20210723 | 20210731 | 20211231 | 正在实施 | 18 | 0 | 18
7 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_药材基地苗木繁育基地建设，魔芋高产栽培示范 | 耿马镇 | 697.8 |  | 耿马县农业农村局 | 20210723 | 20210731 | 20211231 | 正在实施 | 60 | 0 | 60
8 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_甘蔗绿色高质高效示范建设项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 200 |  | 地方产业发展服务中心 | 20210723 | 20210731 | 20211231 | 正在实施 | 120 | 0 | 120
9 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_奶业振兴与畜禽健康养殖2021年基础母牛扩群增量项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 1096 |  | 耿马自治县农业农村局 | 20210729 | 20210810 | 20211231 | 正在实施 | 861 | 0 | 861
10 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_奶业振兴与畜禽健康养殖饲料作物项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 194 |  | 耿马自治县种子管理站 | 20210729 | 20210805 | 20211231 | 正在实施 | 117 | 0 | 117
11 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_耿马傣族佤族自治县2021年农业发展专项（畜牧业生产发展）项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 13 |  | 县农业农村局 | 20210729 | 20210805 | 20211231 | 正在实施 | 8 | 0 | 8
12 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_孟定镇山头寨村山头寨自然村、前哨自然村、大水塘自然村现代化小康村建设项目 | 孟定镇 | 20 |  | 孟定镇人民政府 | 20210621 | 20210630 | 20211231 | 正在实施 | 12 | 0 | 12
13 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_孟定镇尖山村亚花场自然村现代化小康村建设项目 | 尖山村 | 20 |  | 孟定镇人民政府 | 20210621 | 20210630 | 20211231 | 正在实施 | 12 | 0 | 12
14 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_四排山乡关弄村饲草饲料加工厂建设 | 四排山乡 | 502 |  | 农业农村局 | 20210826 | 20210831 | 20211231 | 正在实施 | 65 | 0 | 0 | 沪滇资金
15 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_孟定镇景信社区饲草饲料加工厂建设 | 孟定镇 | 498 |  | 农业农村局 | 20210826 | 20210831 | 20211231 | 正在实施 | 65 | 0 | 0 | 沪滇资金
16 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_孟定镇罕宏村旅游厕所建设 | 罕宏村 | 120 |  | 孟定镇人民政府 | 20210304 | 20210308 | 20211231 | 正在实施 | 50 | 0 | 50
17 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_"孟定镇罕宏村2021年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目（村集体经济） " | 罕宏村 | 1547 |  | 孟定镇人民政府 | 20210304 | 20210406 | 20211231 | 正在实施 | 900 | 0 | 280
18 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_孟定镇罕宏村芒坑“嘎朵"民族文化农旅融合发展建设项目 | 孟定镇 | 860 |  | 孟定镇扶贫办 | 20210505 | 20210505 | 20211031 | 正在实施 | 740 | 0 | 0 | 沪滇资金
19 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_勐撒镇丙令村丙令组农旅融合发展项目 | 勐撒镇 | 730 | 730 | 勐撒镇人民政府 | 20210531 | 20210623 | 20211231 | 正在实施 | 446.3 | 446.3 | 0
20 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_2021年边强边固防“四位一体”建设试点项目 | 遮哈村 | 500 |  | 孟定镇人民政府 | 20210901 | 20210902 | 20211231 | 正在实施
21 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_勐永镇产业路及沟渠灌溉建设项目 | 勐永村 | 100 | 100 | 勐永镇人民政府 | 20210519 | 20210524 | 20211231 | 正在实施 | 65 | 65 | 0
22 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_耿马县2021年粮油糖绿色高质高效行动（旱谷） | 勐撒镇 | 100 |  | 耿马县农业技术推广站 | 20210331 | 20210405 | 20211231 | 正在实施 | 75 | 0 | 75
23 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_2021年耿马县农业生产托管项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 520 |  | 耿马县农业农村局 | 20210331 | 20210403 | 20211231 | 正在实施 | 400 | 0 | 400
24 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_村集体经济（饲料收购加工厂） | 勐撒镇 | 200 | 200 | 勐撒镇人民政府 | 20210603 | 20210606 | 20211231 | 正在实施 | 120 | 120 | 0
25 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_勐简乡壮大村集体经济项目 | 勐简乡 | 200 | 200 | 勐简乡人民政府 | 20210603 | 20210612 | 20211231 | 正在实施 | 150 | 150 | 0
26 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_勐撒镇村集体经济项目 | 勐撒镇 | 200 | 200 | 勐撒镇人民政府 | 20210516 | 20210518 | 20211231 | 正在实施 | 130 | 130 | 0
27 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_四排山乡村集体经济项目 | 四排山乡 | 400 | 400 | 四排山乡人民政府 | 20210616 | 20210623 | 20211231 | 正在实施 | 240 | 240 | 0
28 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_大兴乡龚家寨村那卡爬组烤房及配套基础设施建设项目 | 大兴乡 | 58.9 | 58.9 | 大兴乡人民政府 | 20210616 | 20210618 | 20211231 | 正在实施 | 38 | 38 | 0
29 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_大兴乡班坝村饲草加工厂设施建设项目 | 大兴乡 | 87.31 | 87.31 | 大兴乡人民政府 | 20210616 | 20210623 | 20211231 | 正在实施 | 60 | 60 | 0
30 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_勐撒农场低产茶园改造 | 勐撒农场管理区 | 36 | 36 | 国营勐撒农场 | 20210531 | 20210604 | 20211231 | 正在实施 | 16 | 16 | 0
31 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_勐撒农场胶园更新种植 | 勐撒农场管理区 | 5.5 | 5.5 | 国营勐撒农场 | 20210531 | 20210618 | 20211231 | 正在实施 | 5.5 | 5.5 | 0
32 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_耿马县2021年省级农业生产发展专项冬、春鲜食玉米绿色高质高效示范项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 30 |  | 耿马县农业技术推广站 | 20210723 | 20210727 | 20211231 | 正在实施 | 18 | 0 | 18
33 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_耿马县农业种质资源和植物新品种保护项目 | 孟定镇 | 30 |  | 县农业环境保护工作站 | 20210723 | 20210725 | 20211231 | 正在实施 | 18 | 0 | 18
34 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_2021年省级农业生产发展资金支持农民合作社项目 | 四排山乡 | 10.6 |  | 县农业农村局 | 20210723 | 20210730 | 20211231 | 正在实施 | 5 | 0 | 5
35 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_耿马县2021年省级农业生产发展专项资金，耿马县智能虫情监测点建设 | 耿马镇 | 15 |  | 耿马县植保植检站 | 20210723 | 20210731 | 20211231 | 正在实施 | 9 | 0 | 9
36 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_蔬菜产业绿色认证及土壤改良物理化防治 | 耿马傣族佤族自治县 | 82.2 |  | 耿马县农业农村局 | 20210723 | 20210731 | 20211231 | 正在实施 | 45 | 0 | 45
37 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_茶叶绿色有机认证基地提升 | 耿马傣族佤族自治县 | 15.3 |  | 耿马县农业农村局 | 20210723 | 20210731 | 20211231 | 正在实施 | 9 | 0 | 9
38 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_补助基地转换提升 | 耿马傣族佤族自治县 | 16 |  | 耿马县农业农村局 | 20210723 | 20210731 | 20211231 | 正在实施 | 10 | 0 | 10
39 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_坚果核桃肉牛新型养鱼GAP、有机认证 | 耿马镇 | 14 |  | 耿马县农业农村局 | 20210723 | 20210731 | 20211231 | 正在实施 | 7 | 0 | 7
40 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_完善重点产业统计监测与市场服务体系 | 耿马镇 | 30 |  | 耿马县农业农村局 | 20210723 | 20210731 | 20211231 | 正在实施 | 18 | 0 | 18
41 | 耿马傣族佤族自治县_产业项目_家庭农场生产设施建设 | 耿马傣族佤族自治县 | 39 |  | 耿马县农业农村局 | 20210729 | 20210810 | 20211231 | 正在实施 | 17 | 0 | 17
42 | 耿马傣族佤族自治县_就业扶贫_耿马县2021年基层农技推广体系改革建设项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 126 |  | 耿马县农业技术推广站 | 20210331 | 20210402 | 20211231 | 正在实施 | 100 | 0 | 100
43 | 耿马傣族佤族自治县_就业扶贫_耿马县2021年高素质农民培育项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 75 |  | 耿马县农业农村局 | 20210331 | 20210403 | 20211231 | 正在实施 | 50 | 0 | 50
44 | 耿马傣族佤族自治县_就业扶贫_耿马自治县2021年产业帮扶全覆盖技能培训项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 24 |  | 耿马自自治县农业农村局 | 20210723 | 20210731 | 20211231 | 正在实施 | 14 | 0 | 14
45 | 耿马傣族佤族自治县_教育扶贫_雨露计划项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 100 | 100 | 教育体育局 | 20210803 | 20210520 | 20211231 | 正在实施 | 100 | 100 | 0
46 | 耿马傣族佤族自治县_危房改造_农村危房改造 | 耿马傣族佤族自治县 | 3213 |  | 县住房和 城乡建设局 | 20210103 | 20210108 | 20211231 | 正在实施 | 2500 | 0 | 2500
47 | 耿马傣族佤族自治县_金融扶贫_耿马县小额担保贷款贴息 | 耿马傣族佤族自治县 | 100 | 100 | 县扶贫办 | 20210519 | 20210520 | 20211231 | 正在实施 | 100 | 100 | 0
48 | 耿马傣族佤族自治县_生活条件改善_耿马县耿马镇芒国村自然能提水工程 | 耿马镇 | 266 | 266 | 耿马镇人民政府 | 20210616 | 20210623 | 20211231 | 正在实施 | 200 | 200 | 0
49 | 耿马傣族佤族自治县_生活条件改善_水资源节约与保护 | 耿马傣族佤族自治县 | 100 |  | 耿马县水务局 | 20210309 | 20210312 | 20211231 | 正在实施 | 79 | 0 | 79
50 | 耿马傣族佤族自治县_生活条件改善_2021年耿马县农村饮水安全工程建设项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 43 |  | 耿马自治县农村饮水安全工程建设管理中心 | 20210309 | 20210318 | 20211231 | 正在实施 | 35 | 0 | 35
51 | 耿马傣族佤族自治县_生活条件改善_耿马镇芒国村生产生活用水提水项目 | 芒国村 | 306 |  | 县水务局 | 20210505 | 20210510 | 20211030 | 正在实施 | 290 | 0 | 0 | 沪滇资金
52 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定尖坪村太平掌自然村村内道路硬化建设项目 | 尖坪村 | 126 | 126 | 孟定镇人民政府 | 20210519 | 20210525 | 20211231 | 正在实施 | 100 | 100 | 0
53 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定色树坝村骂列沟组自然村村内道路硬化建设项目 | 色树坝村 | 94 | 94 | 孟定镇人民政府 | 20210519 | 20210525 | 20211231 | 正在实施 | 70 | 70 | 0
54 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇遮哈村弄棒组乡村振兴工程建设项目道路工程 | 遮哈村 | 145 | 145 | 孟定镇人民政府 | 20210519 | 20210521 | 20211231 | 已完工 | 110 | 110 | 0
55 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇山头寨村进村道路硬化项目 | 色树坝村 | 364 | 364 | 孟定镇人民政府 | 20210519 | 20210520 | 20211231 | 正在实施 | 300 | 300 | 0
56 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇色树坝村兴边富民高井槽村组硬板道路工程 | 耿马傣族佤族自治县 | 140 | 140 | 孟定镇人民政府 | 20210519 | 20210526 | 20211231 | 已完工 | 100 | 100 | 0
57 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定大水井村官种地自然村拓展巩固脱贫项目 | 大水井村 | 428 | 428 | 孟定镇人民政府 | 20210519 | 20210526 | 20211231 | 正在实施 | 340 | 340 | 0
58 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇色树坝村东风组乡村振兴基础设施建设项目（组内道路） | 色树坝村 | 43 | 43 | 孟定镇人民政府 | 20210519 | 20210527 | 20211231 | 正在实施 | 35 | 35 | 0
59 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_勐撒农场场部队内道路建设 | 勐撒农场管理区 | 73.8 | 73.8 | 国营勐撒农场 | 20210519 | 20210524 | 20211231 | 正在实施 | 60 | 60 | 0
60 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_芒洪村梁子寨组产业路建设项目 | 芒洪拉祜族布朗族乡 | 53 | 53 | 芒洪乡人民政府 | 20210616 | 20210623 | 20211231 | 正在实施 | 25 | 25 | 0
61 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_耿马镇芒蚌社区岔路新村组内道路硬化改造项目 | 芒蚌村 | 176 | 176 | 耿马镇人民政府 | 20210616 | 20210621 | 20211231 | 正在实施 | 140.8 | 140.8 | 0
62 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_勐撒农场场部三队队内（油茶班）道路建设 | 勐撒农场管理区 | 30.85 | 30.85 | 国营勐撒农场 | 20210531 | 20210610 | 20211231 | 正在实施 | 14 | 14 | 0
63 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_勐撒农场场部八队队内道路建设 | 勐撒农场管理区 | 29.71 | 29.71 | 国营勐撒农场 | 20210531 | 20210610 | 20211231 | 正在实施 | 20 | 20 | 0
64 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇山头寨村山头寨自然村、前哨自然村、大水塘自然村现代化小康村建设项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 180 |  | 孟定镇人民政府 | 20210621 | 20210630 | 20211231 | 正在实施 | 110 | 0 | 110
65 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇尖山村亚花场自然村现代化小康村建设项目 | 孟定镇 | 133 |  | 孟定镇人民政府 | 20210621 | 20210626 | 20211231 | 正在实施 | 79.8 | 0 | 79.8
66 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_老马厂产业路修复 | 芒洪拉祜族布朗族乡 | 100 | 100 | 芒洪乡人民政府 | 20210519 | 20210528 | 20211231 | 正在实施 | 60 | 60 | 0
67 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_芒洪乡以工代赈项目（产业路及灌溉沟渠建设） | 芒洪拉祜族布朗族乡 | 340 | 340 | 芒洪乡政府 | 20210519 | 20210521 | 20211231 | 正在实施 | 280 | 280 | 0
68 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_马厂新村、安雅村大寨组至科且村来向组烟区烤烟烤房烟区道路修缮建设项目 | 芒洪拉祜族布朗族乡 | 47 | 47 | 芒洪乡人民政府 | 20210531 | 20210617 | 20211231 | 正在实施
69 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_芒洪乡以工代赈项目（渠道修复项目） | 芒洪拉祜族布朗族乡 | 60 | 60 | 芒洪乡政府 | 20210519 | 20210524 | 20211231 | 正在实施 | 40 | 40 | 0
70 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_芒洪乡以工代赈项目（排污等村组基础设施建设项目） | 耿马傣族佤族自治县 | 100 | 100 | 芒洪乡政府 | 20210519 | 20210523 | 20211231 | 正在实施 | 83 | 83 | 0
71 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_临沧市2021年耿马县（农村饮水安全工程维修养护）建设项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 97 |  | 耿马自治县农村饮水安全工程建设管理中心 | 20210309 | 20210312 | 20211231 | 正在实施 | 75 | 0 | 75
72 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_耿马县2021年度山洪灾害防治非工程措施建设项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 35 |  | 耿马县水务局 | 20210309 | 20210312 | 20211231 | 正在实施 | 24 | 0 | 24
73 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇遮哈村弄棒组乡村振兴工程建设项目排水排污工程 | 遮哈村 | 321 | 321 | 孟定镇人民政府 | 20210519 | 20210525 | 20211231 | 已完工 | 280 | 280 | 0
74 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_耿马县2021年度山洪灾害防治非工程措施维修养护 | 耿马傣族佤族自治县 | 14 |  | 耿马县水务局 | 20210309 | 20210316 | 20211231 | 正在实施 | 8 | 0 | 8
75 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇山头寨村垃圾焚烧池建设项目 | 山头寨村 | 36 | 36 | 孟定镇人民政府 | 20210519 | 20210528 | 20211231 | 正在实施 | 20 | 20 | 0
76 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_耿马县南袜河孟定镇海关段治理工程 | 耿马傣族佤族自治县 | 1000 |  | 耿马县水务局 | 20210309 | 20210312 | 20211231 | 正在实施 | 780 | 0 | 780
77 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_耿马县小黑河孟定镇段治理工程 | 孟定镇 | 59 |  | 耿马县水务局 | 20210309 | 20210312 | 20211231 | 正在实施 | 42 | 0 | 42
78 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇色树坝村东风组乡村振兴基础设施建设项目（排污设施） | 色树坝村 | 57 | 57 | 孟定镇人民政府 | 20210519 | 20210524 | 20211231 | 正在实施 | 40 | 40 | 0
79 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_勐撒农场场部路灯安装建设 | 勐撒农场管理区 | 19.2 | 19.2 | 国营勐撒农场 | 20210519 | 20210522 | 20211231 | 正在实施 | 14 | 14 | 0
80 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_耿马傣族佤族自治县贫困林场建设项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 19 | 19 | 耿马县林业和草原局 | 20210519 | 20210522 | 20211231 | 正在实施 | 12 | 12 | 0
81 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇大水井村官种地组乡村振兴基础设施建设项目 | 大水井村 | 36 | 36 | 孟定镇人民政府 | 20210519 | 20210522 | 20211231 | 正在实施 | 28 | 28 | 0
82 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_民族团结示范村脱贫攻坚巩固提升项目孟定镇大水井村大水井自然村 | 大水井村 | 245 | 245 | 孟定镇人民政府 | 20210519 | 20210521 | 20211231 | 正在实施 | 200 | 200 | 0
83 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_民族团结示范村脱贫攻坚巩固提升项目孟定镇罕宏村芒坑自然村、芒畔自然村 | 罕宏村 | 250 | 250 | 孟定镇人民政府 | 20210519 | 20210521 | 20211231 | 正在实施 | 210 | 210 | 0
84 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_勐简乡大寨村少数民族特色村脱贫攻坚巩固提升项目 | 勐简乡 | 100 | 100 | 勐简乡人民政府 | 20210501 | 20210505 | 20211231 | 正在实施 | 78 | 78 | 0
85 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_耿马县2021年水利工程维修养护项目 | 耿马镇 | 117 |  | 耿马县水务局 | 20210309 | 20210312 | 20211231 | 正在实施 | 96 | 0 | 96
86 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年耿马县农产品仓储保鲜冷链设施建设项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 4690 |  | 耿马县农业农村局 | 20210331 | 20210405 | 20211231 | 正在实施 | 3700 | 0 | 490
87 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇景信村景信知青园建设项目 | 景信村 | 180 |  | 孟定镇扶贫开发办公室 | 20210505 | 20210505 | 20211031 | 正在实施 | 150 | 0 | 0 | 沪滇资金
88 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_四排山乡扶贫农产品交易市场建设项目 | 四排山乡 | 289 |  | 四排山乡人民政府 | 20210505 | 20210507 | 20211030 | 正在实施 | 250 | 0 | 0 | 沪滇资金
89 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_芒洪乡扶贫农产品交易市场建设项目 | 芒洪拉祜族布朗族乡 | 346 |  | 芒洪乡民族人民政府 | 20210505 | 20210507 | 20211030 | 正在实施 | 300 | 0 | 0 | 沪滇资金
90 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助（勐永镇芒来村大地基管护站建设项目） | 勐永镇 | 18 | 18 | 勐永镇人民政府 | 20210616 | 20210630 | 20211231 | 正在实施 | 8 | 8 | 0
91 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_耿马镇芒蚌社区岔路新村污水改造项目 | 耿马镇 | 124 | 124 | 耿马镇人民政府 | 20210616 | 20210623 | 20211231 | 正在实施 | 100 | 100 | 0
92 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_勐撒农场场部三队（原老十队）应急避难场所建设 | 勐撒农场管理区 | 14.44 | 14.44 | 国营勐撒农场 | 20210531 | 20210609 | 20211231 | 正在实施 | 8 | 8 | 0
93 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_勐永社区砂石产业路及引水沟渠修复建设项目 | 勐永镇 | 140 | 140 | 勐永镇人民政府 | 20210531 | 20210616 | 20211231 | 正在实施 | 60 | 60 | 0
94 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_四排山乡芒关村大芒关二组民族团结示范村脱贫攻坚巩固提升项目40 | 芒关村 | 40 | 40 | 四排山乡人民政府 | 20210531 | 20210901 | 20211231 | 正在实施
95 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_孟定镇尖山村亚花场自然村现代化小康村建设项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 47 |  | 孟定镇人民政府 | 20210621 | 20210630 | 20211231 | 正在实施 | 28.2 | 0 | 28.2
96 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_云南省耿马县孟定灌区节水配套改造项目 | 孟定镇 | 120 |  | 县耿马灌区工程管理局 | 20210309 | 20210312 | 20211231 | 正在实施 | 40 | 0 | 40
97 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_耿马自治县2021年高标准农田建设项目 | 耿马傣族佤族自治县 | 6274.96 |  | 耿马县农业农村局 | 20210302 | 20210308 | 20211231 | 正在实施 | 3610 | 0 | 3610
98 | 耿马傣族佤族自治县-耿马镇_产业项目_耿马自治县2021年牧草良种示范种植项目 | 耿马镇 | 163 |  | 耿马自治县农业农村局 | 20210331 | 20210405 | 20211231 | 正在实施 | 100 | 0 | 30
99 | 耿马傣族佤族自治县-耿马镇_村基础设施_2021年耿马镇允楞村景抗组硬板路建设项目 | 允楞村 | 47 | 47 | 耿马镇人民政府 | 20210519 | 20210524 | 20211231 | 正在实施 | 37.6 | 37.6 | 0
100 | 耿马傣族佤族自治县-耿马镇_村基础设施_2021年耿马镇芒国村芒俄组硬板路建设项目 | 芒国村 | 53 | 53 | 耿马镇人民政府 | 20210519 | 20210524 | 20211231 | 正在实施 | 42.4 | 42.4 | 0
101 | 耿马傣族佤族自治县-勐永镇_产业项目_烟区烤烟产业建设项目 | 勐永镇 | 60 | 60 | 勐永镇人民政府 | 20210531 | 20210531 | 20211231 | 正在实施 | 10 | 10 | 0
102 | 耿马傣族佤族自治县-勐永镇_村基础设施_勐永镇帮令村麻栗树组民族团结示范村脱贫攻坚巩固提升项目52.65 | 帮令村 | 52.65 | 52.65 | 勐永镇人民政府 | 20210531 | 20210531 | 20211231 | 正在实施
103 | 耿马傣族佤族自治县-勐永镇_村基础设施_勐永镇帮令村麻栗树组民族团结示范村脱贫攻坚巩固提升项目49.4 | 帮令村 | 49.4 | 49.4 | 勐永镇人民政府 | 20210531 | 20210531 | 20211231 | 正在实施
104 | 耿马傣族佤族自治县-勐永镇_村基础设施_勐永镇帮令村麻栗树组民族团结示范村脱贫攻坚巩固提升项目（二） | 帮令村 | 77.95 | 77.95 | 勐永镇人民政府 | 20210531 | 20210531 | 20211231 | 正在实施
105 | 耿马傣族佤族自治县-勐撒镇_产业项目_勐撒镇城子村肉牛养殖配套项目 | 城子村 | 423 |  | 勐撒镇人民政府 | 20210505 | 20210401 | 20211031 | 正在实施 | 400 | 0 | 0 | 沪滇资金
106 | 耿马傣族佤族自治县-勐撒镇_产业项目_芒茂社区芒茂组民族团结示范村脱贫攻坚巩固提升项目 | 芒茂村 | 18 | 18 | 勐撒镇人民政府 | 20210531 | 20210830 | 20211231 | 正在实施
107 | 耿马傣族佤族自治县-勐撒镇_产业项目_班必村那弄坝组民族团结示范村脱贫攻坚巩固提升项目 | 班必村 | 70 | 70 | 勐撒镇人民政府 | 20210531 | 20210830 | 20211231 | 正在实施
108 | 耿马傣族佤族自治县-勐撒镇_产业项目_勐撒镇撒马坝茶厂脚至芒见旅游路提升项目 | 勐撒镇 | 319 | 319 | 勐撒镇人民政府 | 20210531 | 20210830 | 20211231 | 正在实施
109 | 耿马傣族佤族自治县-勐撒镇_产业项目_勐撒镇箐门口村芒见脱贫攻坚巩固提升项目 | 箐门口村 | 130 | 130 | 勐撒镇人民政府 | 20210531 | 20210830 | 20211231 | 正在实施
110 | 耿马傣族佤族自治县-勐撒镇_生活条件改善_芒茂社区芒茂组民族团结示范村脱贫攻坚巩固提升项目24 | 芒茂村 | 24 | 24 | 勐撒镇人民政府 | 20210531 | 20210830 | 20211231 | 正在实施
111 | 耿马傣族佤族自治县-勐撒镇_村基础设施_勐撒镇烤烟产业路基础设施建设项目 | 勐撒镇 | 50.1 | 50.1 | 勐撒镇人民政府 | 20210519 | 20210525 | 20211231 | 已完工 | 30 | 30 | 0
112 | 耿马傣族佤族自治县-勐撒镇_村基础设施_勐撒镇烤烟产业引水灌溉基础设施建设项目 | 勐撒镇 | 52.2 | 52.2 | 勐撒镇人民政府 | 20210519 | 20210526 | 20211231 | 已完工 | 30 | 30 | 0
113 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_耿马傣族佤族自治县-勐撒镇_村基础设施_芒茂社区芒茂组民族团结示范村脱贫攻坚巩固提升项目58 | 芒茂村 | 58 | 58 | 勐撒镇人民政府 | 20210531 | 20210830 | 20211231 | 正在实施
114 | 耿马傣族佤族自治县-勐撒镇_村基础设施_班必村那弄坝组民族团结示范村脱贫攻坚巩固提升项目 | 班必村 | 26 | 26 | 勐撒镇人民政府 | 20210531 | 20210830 | 20211231 | 正在实施
115 | 耿马傣族佤族自治县-大兴乡_产业项目_大兴乡龚家寨村火腿加工厂基础设施建设 | 龚家寨村 | 26.4 | 26.4 | 大兴乡人民政府 | 20210519 | 20210701 | 20211231 | 已完工 | 26.4 | 26.4 | 0
116 | 耿马傣族佤族自治县-大兴乡_产业项目_大兴乡班坝村生猪养殖场基础设施建设 | 班坝村 | 76.3 | 76.3 | 大兴乡人民政府 | 20210519 | 20210522 | 20211231 | 正在实施 | 53 | 53 | 0
117 | 耿马傣族佤族自治县-大兴乡_村基础设施_大兴乡扶贫农产品交易市场建设项目 | 大兴乡 | 238 |  | 大兴乡人民政府 | 20210505 | 20210507 | 20211030 | 正在实施 | 220 | 0 | 0 | 沪滇资金
118 | 耿马傣族佤族自治县-四排山乡_村基础设施_四排山乡排污沟渠建设项目 | 四排山乡 | 100 | 100 | 四排山乡人民政府 | 20210519 | 20210524 | 20211231 | 正在实施 | 80 | 80 | 0
119 | 耿马傣族佤族自治县-贺派乡_产业项目_贺派乡落阳村村集体经济建设项目 | 贺派乡 | 160 | 160 | 贺派乡人民政府 | 20210531 | 20210601 | 20211231 | 正在实施 | 128 | 128 | 0
120 | 耿马傣族佤族自治县-贺派乡_村基础设施_贺派乡水平村道路硬化及亮化项目 | 水平村 | 51.4 | 51.4 | 贺派乡人民政府 | 20210519 | 20210525 | 20211231 | 正在实施 | 45 | 45 | 0
121 | 耿马傣族佤族自治县-贺派乡_村基础设施_贺派乡亮化建设项目 | 贺派乡 | 48.6 | 48.6 | 贺派乡人民政府 | 20210519 | 20210522 | 20211231 | 正在实施 | 30 | 30 | 0
122 | 耿马傣族佤族自治县-勐简乡_产业项目_勐简乡迎门寨村养殖项目 | 勐简乡 | 100 | 100 | 勐简乡人民政府 | 20210531 | 20210131 | 20211231 | 正在实施 | 40 | 40 | 0
123 | 耿马傣族佤族自治县_村基础设施_勐简乡迎门寨村迎门寨组民族团结示范村脱贫攻坚巩固提升项目 | 迎门寨村 | 13 | 13 | 勐简乡人民政府 | 20210131 | 20210131 | 20211231 | 正在实施
124 | 耿马傣族佤族自治县-勐简乡_村基础设施_勐简乡老厂村别龙坡组民族团结示范村脱贫攻坚巩固提升项目 | 老厂村 | 33 | 33 | 勐简乡人民政府 | 20210131 | 20210131 | 20211231 | 正在实施
125 | 耿马傣族佤族自治县-勐简乡_村基础设施_勐简乡大寨村芦篙坝组民族团结示范村脱贫攻坚巩固提升项目 | 大寨村 | 14 | 14 | 勐简乡人民政府 | 20210131 | 20210131 | 20211231 | 正在实施