## 附件2
附表2
耿马自治县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目表
填报单位：河底岗社区
序号 | 项目类别 和项目名称 | 是否属于产业类项目（填是/否） | 产业发展/基础设施建设（农业生产、畜牧生产、林业改革发展、农村综合改革、乡村旅游类项目须下拉框选择，其余类型不选） | 项目建设地点 | 项目建设内容（详细填列工程量化指标） | 补助标准（有补助标准的填列，没有不填） | 计划总投资（万元） |  |  |  | 其中整合财政涉农资金直接用于脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体的帮扶情况 |  |  |  | 项目建设时间计划 |  | 绩效目标(有量化的核心指标） | 项目实施部门 | 行业主管部门 | 备注
[7 empty] | 整合财政涉农资金投入情况（万元） | 金融资金投入 | 社会资金投入 | 农户自筹 | 脱贫村 |  | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[11 empty] | 个数 | 金额 （万元） | 户数 | 人数
合计
一 | 农业生产
1 | 勐永镇烤烟产业巩固提升项目 | 是 | 产业发展 | 勐永镇植烟区 | 植烟区道路、沟渠、烤房修以及缮配套附属设施购买 |  | 160 |  |  |  | 4 | 100 | 83 | 328 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 项目（工程）验收合格率 （100%）； 项目（工程）完成及时率（≥100%）；工程使用年限（≥10年）； | 勐永镇人民政府 | 县农业农村局
2 | 勐永社区糖料示范基地产业路 | 是 | 基础设施建设 | 勐永镇勐永社区 | 弄坝后山糖料示范基地产业路4公里 |  | 120 | [5 empty] | 13 | 43 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建改建公路里程（ ≥4公里 ）； 项目（工程）验收合格率 （100%）； 项目（工程）完成及时率（≥100%）；工程使用年限（≥10年）； | 勐永镇人民政府 | 县农业农村局
3 | 芒糯村耿马广源永安水稻种植专业合作社经营性扶贫资产提升建设 | 是 | 产业发展 | 勐永镇芒糯村 | 种植基地规范建设500亩，储藏室建设200平方米，色选机1台，收割机一台，中型农耕机一台。 |  | 20 | [5 empty] | 12 | 47 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 资产入股监测对象总数（≥40人） 项目收益中村集体分配比例（≥1%）；受益建档立卡贫困人口数≥46人；受益贫困人口满意度（≥100%） 项目（工程）验收合格率 （100%）； 项目（工程）完成及时率（≥100%） | 勐永镇人民政府 | 县农业农村局
4 | 芒来村冷冻库建设 | 是 | 产业发展 | 勐永镇芒来村 | 水果冷冻库，规模：300平方米。 |  | 300 |  |  |  | 1 | 300 | 16 | 64 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 项目收益中村集体分配比例（≥1%）受益建档立卡贫困人口数≥1911人；受益贫困人口满意度（≥100%） 项目（工程）验收合格率 （100%）； 项目（工程）完成及时率（≥100%） | 勐永镇人民政府 | 县农业农村局
7 | 光木林产业路改造提升项目） | 是 | 基础设施建设 |  | 将光木林村下弄坝组至芒卡河边硬板路建设配套三面光侧沟7公里 |  | 100 | [5 empty] | 8 | 29 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 新建下弄坝组至芒卡河边硬板路建设三面光侧沟里程（ ≥7公里 ） 项目（工程）验收合格率 （100%）； 项目（工程）完成及时率（≥100%）；受益建档立卡贫困人口数≥13人；工程使用年限（≥10年）；受益贫困人口满意度（≥100%） | 勐永镇人民政府 | 县农业农村局
8 | 香竹林村产业路提升 | 是 | 基础设施建设 | 勐永镇香竹林村 | 香竹林村张听组、勐坡组产业砂石路提升8公里 |  | 280 |  |  |  | 1 | 280 | 9 | 36 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 新建改建公路里程（ ≥8公里 ）； 项目（工程）验收合格率 （100%）； 项目（工程）完成及时率（≥100%）；受益建档立卡贫困人口数≥714人；工程使用年限（≥10年）；受益贫困人口满意度（≥100%） | 勐永镇人民政府 | 县农业农村局
9 | 帮令村产业路改造提升项目 | 是 | 基础设施建设 | 勐永镇帮令村 | 1、改造提升小帮令至大石门产业砂石路面5.7公里，三面光侧沟5.7公里。2、改造提升芒幕下寨至龙洞产业砂石路面2.4公里，三面光侧沟2.3公里。 |  | 243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243 | 9 | 51 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 新建改建公路里程（ ≥8.1公里 ）； 项目（工程）验收合格率 （100%）； 项目（工程）完成及时率（≥100%）；工程使用年限（≥20年） | 勐永镇人民政府 | 县农业农村局
1 | 勐永镇河底岗社区南改田产业道路改造项目 | 是 | 基础设施建设 | 勐永镇河底岗社区 | 对矿山旁200米产业路进行取土降坡、硬化路面900平方米、砌筑堡坎长40米、修建防护墩等附属设施，计划投资40万元。 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 7 | 39 | 2023.4 | 2023.8 | 通过项目实施后可以河底岗社区南改田、新地基、蚂蝗田等6个组和芒糯村勐短组463户农户1854人的出行安全，减少群众种植甘蔗、玉米的生产成本、为华新水泥厂提供良好的生营商环境。项目竣工验收合格率为100%，农户满意度≥90%。 | 勐永镇人民政府 | 县乡村振兴局
二 | 畜牧生产
产业发展
基础设施建设
| …… |  | 基础设施建设
三 | 林业改革发展
产业发展
基础设施建设
……
四 | 农村综合改革
1 | 勐永镇生物防治杀虫灯项目 | 否 | 基础设施建设 | 勐永镇勐永社区、芒糯村、香竹林村 | 安装生物防治杀虫灯500盏 |  | 150 |  |  |  | 1 | 50 | 33 | 129 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 安装生物防治杀虫灯（≥500盏）;项目（工程）验收合格率 （100%）； 项目（工程）完成及时率（≥100%）；受益建档立卡贫困人口数≥500人； | 勐永镇人民政府 | 县农业农村局
2 | 芒糯村委会功能提升项目 | 否 | 基础设施建设 | 勐永镇芒糯村 | 新建芒糯村委会综合办公楼340平方米以及配套设施。 |  | 300 | [5 empty] | 22 | 88 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 建设面积（≥340平方米）； 建设为民服务中心（ ≥1个)； 项目（工程）验收合格率 （100%）； 项目（工程）完成及时率（≥100%）；工程使用年限（≥30年）； | 勐永镇人民政府 | 县委组织部
3 | 耿马县勐永镇易地扶贫搬迁安置点后续扶持项目 | 否 | 基础设施建设 | 勐永镇帮令村和芒来村 | 新建水池3座230立方米、饮水管道500米、道路硬化3公里、安装太阳能路灯40盏、活动广场硬化300平方米、广场运动设施1套、户外LED显示屏以及配套设施2套；排污沟渠5公里（排水沟加深加宽，下排污上排水，加沟盖板）、生态氧化池1座60平方米、三级化粪池2座（长2.7米、宽1.5米、高1.3米）、活动室及配套设施；“绿美建设”1.5平方公里。 |  | 1235.2 |  |  |  | 2 | 1235.2 | 5 | 23 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 易地扶贫搬迁点道路硬化（ ≥3公里 ） 易地扶贫搬迁点建设排污沟渠（ ≥5公里 ） 易地扶贫搬迁点建设水池（ ≥3座 ） ；项目（工程）验收合格率 （100%）； 项目（工程）完成及时率（≥100%） | 勐永镇人民政府 | 县发改局
五 | 乡村旅游
1 | 勐永镇香竹林茶旅融合开发项目 | 是 | 产业发展 | 勐永镇香竹林村 | 在勐永镇香竹林村投入1240万元实施茶旅融合开发。建设内容：1.新建古茶园观光栈道1000平方米，投入350万元；2.新建禅茶文化展示中心200平方米，投入120万元；3.新建古茶制作工艺体验园360平方米，投入100万元；4.新建古茶园品茗屋4座，投入200万元；5.修建茶山民宿10间，投入220万元；6.铺设古茶园康养采运步道3公里，投入200万元；7.新建智慧停车场1座，投入20万元；8.新建智慧厕所2座，投入60万元；9.其他配套设施，投入20万元；10.“绿美建设”投入120万元。项目建成后，产权归村集体所有。收益主要用于古茶园生态保护与开发，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，壮大村集体经济。 |  | 1240 |  |  |  | 1 | 1240 | 9 | 36 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 乡村旅游带动增加脱贫人口收入(≥0.8万元) 特色产业带动增加脱贫人口就业人数≥100人 受益脱贫人口和监测对象数≥2500人；项目（工程）验收合格率 （100%）； 项目（工程）完成及时率（≥100%） | 勐永镇人民政府 | 县文旅局
2 | 勐永镇勐永社区乡村振兴示范项目 |  | 产业发展 | 勐永镇勐永社区 | 新建200平方米非遗文化制作体验馆和销售中心，改造56户民族特色房屋立面及510米特色商品交易市场道路，实施900米的村组道路硬化，配套建设停车场2个、污水管网5公里、路灯140盏；打造文化展示墙及配套设施；绿植覆盖面积1600平方米。 |  | 1260 | [5 empty] | 13 | 43 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 带动增加相关产业总产值（≥50万元） 特色产业带动增加脱贫人口就业人数≥100人；项目（工程）验收合格率 （100%）； 项目（工程）完成及时率（≥100%） | 勐永镇人民政府 | 县文旅局
六 | 水利发展
1 | 帮令村人饮安全建设工程 | 否 | 基础设施建设 | 勐永镇帮令村 | 芒幕、农努、王家寨、岩根、大山5个村民小组饮水管网建设45公里，大山组建蓄水池水池2个，农努组新建蓄水池1个。 |  | 520 | 0 | 0 | 0 | 1 | 520 | 9 | 51 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 解决贫困人口饮水安全问题人数（≥200人）；工程使用年限≥15年；项目（工程）验收合格率 （100%）； 项目（工程）完成及时率（≥100%） | 县水务局 | 县水务局
七 | 农田建设
……
八 | 林业草原生态保护恢复
……
九 | 农村环境整治
1 | 勐永镇美丽宜居乡村建设项目 | 是 | 基础设施建设 | 勐永镇 | 全镇9个村（社区）27个自然村民族特色文化墙绘制540平方米。27个自然村道路两旁及空地种植高经济价值林木6000株；27个自然村活动场所少数民族特色风貌提升。 |  | 152 |  |  |  | 4 | 70 | 35 | 146 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 完成林木种植（≥6000株）；项目（工程）验收合格率 （100%）； 项目（工程）完成及时率（≥100%） | 勐永镇人民政府 | 县住房和城乡建设局
……
十 | 农村道路建设
1 | 耿马县勐永镇2023年以工代赈示范工程（勐永坝子道路） | 否 | 基础设施建设 | 勐永镇勐永社区 | 硬化道路4.5公里，路灯180盏。 |  | 900 | [5 empty] | 20 | 68 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 农村道路硬化里程（ ≥4.5公里 ） 受益脱贫人口和监测对象口满意度（≥100%）；项目（工程）验收合格率 （100%）； 项目（工程）完成及时率（≥100%） | 勐永镇人民政府 | 县交通局
2 | 耿马县勐永镇勐永社区老医院到泼水广场道路改造项目 | 否 | 基础设施建设 | 勐永镇勐永社区 | 老医院到泼水广场道路改造600米。 |  | 180 | [5 empty] | 30 | 102 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 农村道改造化里程（ ≥600米 ） 受益脱贫人口和监测对象口满意度（≥100%）；项目（工程）验收合格率 （100%）； 项目（工程）完成及时率（≥100%） | 勐永镇人民政府 | 县交通局
3 | 耿马县勐永镇芒糯村道路硬化工程 | 否 | 基础设施建设 | 勐永镇芒糯村 | 入户路硬化1公里 照明路灯50盏 |  | 80 | [5 empty] | 12 | 47 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 农村道路硬化里程（ ≥1公里 ）；安装照明设施 （ ≥50盏）；受益脱贫人口和监测对象口满意度（≥100%）；项目（工程）验收合格率 （100%）； 项目（工程）完成及时率（≥100%） | 勐永镇人民政府 | 县交通局
4 | 耿马县勐永镇河底岗社区建筑垃圾填埋场道路硬化工程 | 否 | 基础设施建设 | 勐永镇河底岗社区 | 板桥路口至建筑垃圾填埋场道路硬化1.5公里 |  | 120 | [5 empty] | 35 | 162 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 农村道路硬化里程（ ≥1.5公里 ） 受益脱贫人口和监测对象口满意度（≥100%）；项目（工程）验收合格率 （100%）； 项目（工程）完成及时率（≥100%） | 勐永镇人民政府 | 县交通局
5 | 勐永镇垃圾清运路硬化及改造工程 | 否 | 基础设施建设 | 勐永镇勐永社区 | 垃圾清运路硬化1公里 |  | 50 | [5 empty] | 30 | 102 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 农村道路硬化里程（ ≥1公里 ） 受益脱贫人口和监测对象口满意度（≥100%）；项目（工程）验收合格率 （100%）； 项目（工程）完成及时率（≥100%） | 勐永镇人民政府 | 县交通局
6 | 耿马县勐永镇勐永社区道路硬化工程 | 否 | 基础设施建设 | 勐永社区 | 1.泼水广场至养牛场道路改造1公里，宽4米；下南掌至羊耿公路硬化2.5公里，宽4米。 |  | 280 | [5 empty] | 20 | 68 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 农村道路硬化里程（ ≥2.5公里 ） 受益人口满意度（≥100%）；项目（工程）验收合格率 （100%）； 项目（工程）完成及时率（≥100%） | 勐永镇人民政府 | 县交通局
7 | 耿马县勐永镇勐永社区下南掌组入组道路滑坡点整治项目 | 否 | 基础设施建设 | 基础设施建设 | 抗滑桩、抗滑挡墙、道路路基换填和道路修复、抗滑挡墙后回填 |  | 95 | [5 empty] | 20 | 68 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 农村道修复化里程（ ≥3公里 ） 受益脱贫人口和监测对象口满意度≥100%）；项目（工程）验收合格率 （100%）； 项目（工程）完成及时率（≥100%） | 勐永镇人民政府 | 县交通局
8 | 帮令村组内道路硬化及村庄照明灯安装项 | 否 | 基础设施建设 | 勐永镇帮令村 | 组内道路硬化（万名地2.5公里，王家寨1.5公里，小帮令2.4公里），村庄照明（灯万名地70盏，王家寨50盏，小帮令70盏，大帮令组130盏，窝托寨组50盏，硝塘坝组100盏） |  | 713 |  |  |  | 1 | 713 | 6 | 23 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 农村道路硬化里程（ ≥6.4公里 ）；安装照明路灯（≥470）；受益人口满意度（≥100%）；项目（工程）验收合格率 （100%）； 项目（工程）完成及时率（≥100%） | 勐永镇人民政府 | 县交通局
十一 | 农村危房改造
……
十二 | 农业资源及生态保护
十三 | 其他
填表说明：1.综合类项目归类以资金投入占比较大的项目类型填列。
2.不能新增项目类型。确实无法分类的填到十三项第4小项中。